## АРХИТЕКТУРА
Примеры категорий | Файл Архитектуры | Описание | КАТЕГОРИЯ | Статус | Дата | Комментарий
Архитектура | 000-architecture.md | Архтиектура схематически всего проекта | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-01-30
Bybit | Phase 1: Фундамент Архитектуры и Конфигурации
Выгрузка данных | 001-architecture-final-verification.md | Сверить структуру проекта с 000-architecture.md. Убедиться, что каждый токен изолирован в bots/SYMBOL/. Настроить Cargo.toml с необходимыми зависимостями (serde, toml, anyhow). | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Нормализация данных | 002-global-toml-template.md | Создать global.toml в корне. Прописать уровни логирования и базовые пути для логов. Это "fallback" конфиг. | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Обучение Python | 003-exchange-toml-template.md | Создать exchange.toml. Описать эндпоинты Bybit WS/REST и лимиты API. Никаких привязок к монетам здесь. | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Бэктест Python | 004-config-types-definition.md | В src/config/types.rs создать структуры GlobalConfig, ExchangeConfig, BotConfig. Использовать serde(default) для гибкости. | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Стратегия торгов | 005-config-loader-basic.md | В src/config/loader.rs реализовать загрузку отдельных TOML файлов через std::fs::read_to_string. | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Live торговля | 006-config-merge-logic.md | Реализовать слияние конфигов: bot.toml (из папки бота) перекрывает exchange, который перекрывает global. | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Интеграция Rust - Python | 007-config-validation.md | Добавить проверки: наличие символа, существование пути к модели, положительные пороги (thresholds). | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Утилиты | 008-utils-logger-setup.md | Настроить tracing или fern. Логи каждого бота должны писаться в bots/SYMBOL/logs/bot.log. | Утилиты | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Тесты | 009-utils-helpers-time.md | Реализовать утилиты для получения времени в микросекундах и миллисекундах (Unix MS). | Утилиты | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Документация | Phase 2: Подготовка Данных и Python Lab (ML Foundation)
Волатильность - Log Returns | 010-data-types-core.md | В src/data/types.rs определить Level, OrderBookUpdate, Snapshot. Это "контракт" для всей системы. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 011-python-lab-env-setup.md | Создать python_lab/requirements.txt. Установить torch, polars, onnxruntime, pyarrow. | Обучение Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 012-data-schema-definition.md | Создать docs/data_schema.json. Описать точный порядок колонок в Parquet (timestamp, ask_p_1, ask_v_1... bid_p_1, bid_v_1...). Это закон для Rust и Python. | Интеграция Rust - Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 013-data-orderbook-struct.md | В src/data/orderbook.rs создать структуру на BTreeMap. Помним: стакан для каждой монеты свой. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 014-data-orderbook-update-logic.md | Реализовать apply_update. Обработка Snapshot (полная замена) и Delta (обновление уровней). | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 015-data-orderbook-features.md | Добавить методы get_mid_price и get_top_n(20). Это база для будущего тензора. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 016-bin-dump-cli.md | Создать src/bin/dump.rs. CLI на clap для запуска выгрузки: --symbol, --days. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 017-data-dump-parquet.md | Реализовать запись в Parquet в src/data/dump.rs. Использовать схему из задачи 012. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 018-data-websocket-connect.md | В src/data/websocket.rs. Подписка на orderbook.50.SYMBOL. реализовать подключение к Bybit. Подписка на orderbook.50.SYMBOL (глубина 50 уровней для одного конкретного токена). Каждый процесс работает строго со своей монетой, сохраняя данные в bots/SYMBOL/data/raw/, что обеспечивает полную изоляцию для последующего обучения одной LiT модели на один токен. Bybit | Bybit | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 019-data-websocket-parser.md | Парсинг JSON от Bybit. Преобразование в OrderBookUpdate. Валидация s (symbol) и ts. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 020-data-snapshot-builder.md | В src/data/snapshot.rs реализовать сборку снапшота каждые N обновлений или по таймеру. | Выгрузка данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
Phase 3: Проектирование и Обучение Модели (LiT)
| 021-python-lab-dataset-loading.md | В python_lab/src/dataset.py реализовать загрузку Parquet через polars. | Обучение Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 022-python-lab-feature-engineering.md | Формирование признаков: (price - mid)/mid, log(volume). Код должен быть идентичен будущему Rust-коду. | Обучение Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 023-python-lab-labeling.md | Реализовать тернарную разметку (Up/Down/Flat) на основе будущего изменения mid_price через K событий. | Обучение Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 024-python-lab-normalization-params.md | Рассчитать Z-score (mean, std) по всей выборке. Сохранить в bots/SYMBOL/model/norm.json. | Нормализация данных | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 025-python-lab-lit-architecture.md | В python_lab/src/lit_model.py создать модель: Patching -> Transformer Encoder -> Linear Head (3 classes). | Обучение Python | ЗАВЕРШЕНА | 2026-02-07
| 026-python-lab-patching-layer.md | Реализовать VerticalPatching — группировка уровней стакана в токены для трансформера. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 027-python-lab-train-script.md | Создать python_lab/train.py. Базовый цикл обучения: CrossEntropy, AdamW. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 028-python-lab-val-metrics.md | Добавить расчет Precision/Recall/F1 для каждого класса (Up/Down/Flat). | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 029-python-lab-early-stopping.md | Реализовать остановку по val_loss, чтобы не переобучиться на рыночном шуме. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 030-python-lab-optuna.md | Добавить подбор гиперпараметров (lr, depth, heads). | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 031-python-lab-export-onnx.md | CLI Скрипт export_onnx.py. Экспорт в lit.onnx. Важно: входной shape должен быть фиксированным. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 032-python-lab-onnx-check.md | Сравнить вывод .pt модели и .onnx модели в Python. Разница < 1e-6. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 4: Rust ML Инференс (Live Engine)
| 033-ml-types-definition.md | В src/ml/types.rs создать Signal (Up/Down/Flat) и InferenceOutput. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 034-ml-tensor-normalization.md | В src/ml/tensor.rs реализовать Rust-версию Z-score. Читать norm.json (из задачи 024). | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 035-ml-tensor-builder.md | Сборка вектора f32 из последних N снапшотов. Формирование тензора для ONNX. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 036-ml-onnx-loader.md | В src/ml/onnx.rs загрузка модели через ort (onnxruntime). Модель лежит в bots/SYMBOL/model/lit.onnx. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 037-ml-onnx-inference.md | Метод predict(&tensor). Получение логитов, применение Softmax, возврат Signal. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 038-tests-tensor-consistency.md | Сравнить тензор из Rust и тензор из Python на одном и том же snapshot.json. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 5: Торговая Логика и Риски (Per-Symbol)
| 039-trading-order-manager-struct.md | В src/trading/order_manager.rs структура для хранения локальных ID ордеров и их статусов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 040-trading-position-manager-struct.md | В src/trading/position_manager.rs учет текущего размера позиции и средней цены входа. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 041-risk-manager-struct.md | В src/risk/risk_manager.rs структура. Поля: max_pos_size, max_drawdown. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 042-risk-check-logic.md | Метод can_open_position. Проверка: не превысим ли мы лимит, если зайдем сейчас. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 043-trading-execution-skeleton.md | В src/trading/execution.rs основная функция on_signal(signal). Принимает Up/Down/Flat. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 044-trading-execution-signals.md | Логика: Up -> Buy, Down -> Sell, Flat -> No Action (или закрытие). | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 045-bin-run-bot-main.md | Создать src/bin/run-bot.rs. Точка входа для живого бота одной монеты. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 046-run-bot-init-flow.md | В main(): загрузка конфига -> инициализация LOB -> загрузка ONNX -> коннект к WS. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 047-run-bot-loop.md | Реализовать основной цикл: WS Message -> OrderBook Update -> Inference -> Execution. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 048-data-websocket-reconnect.md | Добавить loop и exponential backoff для переподключения к WebSocket. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 049-data-orderbook-checksum.md | Реализовать проверку checksum от Bybit. Если не совпал — переподключаемся и тянем Snapshot. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 050-tests-full-pipeline-mock.md | Интеграционный тест: подаем в run-bot искусственные сообщения и проверяем, что дошли до order_manager. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 6: Python ML — Продвинутые метрики и оптимизация
| 051-python-lab-implement-mcc-metric.md | Добавить расчет Matthews Correlation Coefficient (MCC) в train.py. Это лучшая метрика для несбалансированных данных LOB, чем просто Accuracy. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 052-python-lab-add-class-weights-loss.md | Реализовать взвешенную CrossEntropyLoss для борьбы с доминированием класса Flat. Это заставит модель лучше учить редкие движения Up/Down. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 053-python-lab-feature-bid-ask-imbalance.md | Добавить расчет Order Flow Imbalance (OFI) в dataset.py как дополнительный канал входного тензора. Повышает точность предсказания микро-трендов. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 054-python-lab-add-label-smoothing.md | Внедрить Label Smoothing в процесс обучения. Это снижает излишнюю уверенность модели и улучшает калибровку вероятностей в ONNX. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 055-python-lab-hyperparam-seq-len-search.md | Использовать Optuna для поиска оптимальной длины последовательности (seq_len). Нужно понять, сколько истории стакана реально влияет на прогноз. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 056-python-lab-export-model-metadata.md | Скрипт экспорта должен сохранять не только веса, но и metadata.json (размер входа, уровни, параметры патчинга) для Rust. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 057-python-lab-implement-focal-loss.md | Добавить Focal Loss как альтернативу CrossEntropy. Она фокусирует обучение на "сложных" примерах, где модель чаще ошибается. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 058-python-lab-backtest-slippage-model.md | В backtest.py добавить модель проскальзывания (slippage). Имитация исполнения не по идеальной цене, а с учетом задержки. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 059-python-lab-backtest-fee-logic.md | Реализовать учет комиссий Bybit (Maker/Taker) в расчете PnL бэктеста. Без этого стратегия может казаться прибыльной только на бумаге. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 060-python-lab-plot-confusion-matrix.md | Автоматическая генерация Confusion Matrix после обучения. Визуально проверяем, не путает ли модель Up и Down. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 7: Rust Trading — REST API и управление ордерами
| 061-trading-rest-client-init.md | Реализовать базовый REST-клиент для Bybit (используя reqwest). Нужен для отправки ордеров и получения точного баланса. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 062-trading-order-manager-place-limit.md | В order_manager.rs метод для отправки Limit ордера. Генерация уникального link_id для каждого бота. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 063-trading-order-manager-cancel-logic.md | Реализовать отмену ордера по его ID. Важно для стратегий, которые быстро меняют мнение. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 064-trading-position-manager-update-from-fills.md | Логика обновления позиции на основе сообщений об исполнении (Fills). Учет частичного исполнения. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 065-trading-execution-calc-order-size.md | В execution.rs расчет объема ордера в зависимости от доступного баланса и настроек риска из BotConfig. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 066-trading-rest-get-position-sync.md | Функция периодической синхронизации позиции через REST API. Страховка на случай обрыва WebSocket-потока. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 067-utils-rate-limiter-implementation.md | Реализовать Rate Limiter для REST-запросов, чтобы не получить бан от Bybit при высокой активности. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 068-trading-order-manager-track-lifecycle.md | Система отслеживания жизненного цикла ордера: New -> Partially Filled -> Filled / Cancelled. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 069-trading-execution-post-only-logic.md | Добавить поддержку Post-Only ордеров, чтобы всегда торговать как Maker и экономить на комиссиях. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 070-trading-position-manager-unrealized-pnl.md | Расчет текущего нереализованного PnL в реальном времени на основе mid_price стакана. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 8: Rust Risk — Гейты и Лимиты (Strict Isolation)
| 071-risk-manager-max-position-gate.md | Реализовать проверку MaxPositionSize. Блокировка новых ордеров, если лимит превышен. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 072-risk-manager-drawdown-stop-gate.md | Гейт HardStop. Если дневной убыток бота превысил X%, бот закрывает всё и прекращает торговлю. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 073-risk-manager-spread-filter-gate.md | Запрет на вход в сделку, если спред в стакане слишком широкий (превышает max_spread_bps). | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 074-risk-manager-max-open-orders-limit.md | Ограничение на количество одновременно висящих лимитных ордеров для одного символа. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 075-risk-manager-price-deviation-check.md | Проверка цены ордера: нельзя ставить ордер слишком далеко от текущего mid_price (защита от "толстых пальцев"). | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 9: Rust Data — Стабильность WebSocket и Данных
| 076-data-websocket-heartbeat-ping.md | Реализовать отправку Ping сообщений каждые 20 секунд для поддержания активности соединения. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 077-data-websocket-pong-handling.md | Обработка Pong ответов. Если ответа нет более 40 секунд — инициировать принудительный реконнект. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 078-data-orderbook-memory-optimization.md | Оптимизировать OrderBook для работы с малым количеством аллокаций памяти (использование SmallVec или пулов). | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 079-data-snapshot-buffering-logic.md | Реализовать буферизацию обновлений стакана, чтобы инференс не блокировал чтение из сокета. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 080-data-websocket-auth-private-channel.md | Реализовать подпись (HMAC-SHA256) для подключения к приватному каналу Bybit (ордера, позиции). | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 10: Мониторинг и Инфраструктура
| 081-monitoring-latency-tracking-ws.md | Измерение времени от прихода пакета из сети до формирования Update в Rust. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 082-monitoring-latency-inference-bench.md | Замер времени выполнения инференса ONNX. Логирование аномально долгих предсказаний. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 083-utils-logger-csv-trade-logger.md | Отдельный логгер для записи всех совершенных сделок в CSV файл в папке бота для последующего анализа. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 084-bin-run-bot-signal-handling.md | Корректная обработка сигналов завершения (Ctrl+C). Бот должен попытаться отменить ордера перед выходом. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 085-utils-helpers-exponential-backoff.md | Реализовать универсальный хелпер для повторных попыток (Retry) с экспоненциальной задержкой. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 11: Тестирование и Валидация Core-компонентов
| 086-tests-order-manager-unit-tests.md | Мок-тесты для OrderManager: проверка правильности обновления состояний ордеров. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 087-tests-position-manager-pnl-consistency.md | Тест на расчет PnL: подаем серию филлов и проверяем итоговую среднюю цену и профит. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 088-tests-risk-gates-blocking-check.md | Тест риск-гейтов: убедиться, что ордер блокируется при превышении max_position. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 089-tests-config-override-validation.md | Проверка, что настройки из bots/SYMBOL/config.toml действительно перекрывают глобальные. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 090-tests-websocket-mock-server.md | Создать простейший мок-сервер для тестирования логики реконнекта и парсинга без интернета. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 12: Дополнительные фичи Python Lab
| 091-python-lab-feature-past-returns.md | Добавить в датасет лагированные доходности (returns) как дополнительные признаки для модели. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 092-python-lab-model-gelu-activation.md | Попробовать активацию GELU вместо ReLU в трансформере для более плавных градиентов. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 093-python-lab-train-lr-scheduler.md | Внедрить Cosine Annealing LR Scheduler для улучшения сходимости модели в конце обучения. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 094-python-lab-dataset-memmap-support.md | Оптимизировать dataset.py для работы с очень большими Parquet через Memory Mapping. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 095-python-lab-analysis-label-distribution.md | Скрипт для анализа распределения меток. Понять, не слишком ли много "мусора" в классе Flat. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 13: Rust ML — Оптимизация инференса
| 096-ml-onnx-execution-provider-selection.md | В Rust добавить выбор провайдера: CUDA (если есть GPU) или CPU. Настройка через конфиг. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 097-ml-tensor-padding-truncation.md | Реализовать padding или truncation, если количество снапшотов меньше требуемого seq_len (начало работы бота). | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 098-ml-onnx-dynamic-batching-disable.md | Оптимизировать ONNX сессию на фиксированный размер батча (1), чтобы снизить latency. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 099-ml-tensor-safe-math-normalization.md | Использовать безопасную математику при нормализации, чтобы избежать деления на ноль при нулевой волатильности. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 100-ml-onnx-thread-pool-config.md | Настройка количества потоков для ort внутри каждого бота для исключения борьбы за ресурсы CPU. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 14: Rust Trading — Сложная логика исполнения и микроструктура
| 101-trading-execution-asymmetric-thresholds.md | Реализовать поддержку асимметричных порогов для сигналов BUY и SELL в execution.rs. Это позволит устанавливать разные уровни уверенности для входа в лонг и шорт в зависимости от рыночных условий или склонности модели к конкретному направлению. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 102-trading-execution-multi-horizon-fusion.md | Добавить механизм комбинирования краткосрочных и среднесрочных сигналов в логику исполнения. Бот будет входить в сделку только тогда, когда микро-тренды нескольких временных горизонтов подтверждают друг друга, что снижает количество ложных срабатываний. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 103-trading-order-manager-amendment-logic.md | Реализовать функции изменения цены и объема активного ордера (Order Amendment) вместо цикла отмены и повторного выставления. Это сокращает время нахождения вне очереди (queue priority) и уменьшает задержки при перестановке лимитных ордеров за ценой. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 104-trading-execution-spread-barrier-filter.md | Добавить динамический фильтр по ширине спреда, который блокирует рыночные или агрессивные лимитные ордера, если спред превышает историческую норму. Это защищает бота от входов в моменты низкой ликвидности, где потери на спреде могут превысить потенциальную прибыль. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 105-trading-execution-volatility-scaled-sizing.md | Внедрить автоматическое масштабирование объема позиции в зависимости от текущей волатильности рынка. При высокой волатильности бот будет снижать размер лота, чтобы удерживать денежный риск на сделку (Risk-at-Value) в заданных пределах. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 106-utils-helpers-twap-vwap-functions.md | Реализовать расчеты средневзвешенных цен TWAP и VWAP внутри helpers.rs для использования в логике входа и выхода. Эти метрики помогут боту оценивать качество исполнения своих ордеров относительно рыночного среднего за период. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 107-trading-execution-state-persistence.md | Создать механизм сохранения промежуточного состояния исполнения (pending orders, target position) в локальный файл при каждом изменении. Это необходимо для корректного восстановления работы бота после аварийного перезапуска без потери контроля над активными ордерами. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 108-trading-order-chasing-re-pegging.md | Реализовать логику "следования" (chasing) лимитного ордера за ценой, если он не был исполнен в течение заданного времени. Бот будет автоматически переставлять ордер на лучший уровень стакана (Best Bid/Ask), обеспечивая исполнение в активных фазах рынка. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 109-trading-execution-emergency-market-close.md | Добавить функцию мгновенного закрытия всей позиции рыночным ордером (Market Order) при получении критического сигнала от риск-менеджера. Эта логика должна игнорировать все лимитные стратегии и приоритезировать выход из риска любой ценой. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 110-trading-position-scaling-by-signal-strength.md | Реализовать пропорциональное масштабирование объема ордера в зависимости от уверенности модели (confidence score). Чем выше вероятность прогноза Up или Down, тем больший объем бот готов выделить на конкретную сделку в рамках общих лимитов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 15: Rust Risk — Сессионные лимиты и защита системы
| 111-risk-manager-max-daily-loss-limit.md | Добавить проверку максимально допустимого убытка за торговую сессию (24 часа) в risk_manager.rs. При достижении этого лимита бот обязан прекратить торговлю и заблокировать новые входы до начала следующего торгового дня. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 112-risk-manager-max-trade-count-protection.md | Реализовать ограничение на максимальное количество сделок в час/день для защиты от "самовозбуждения" алгоритма (overtrading). Это предотвращает сжигание баланса на комиссиях в моменты, когда модель начинает генерировать слишком много шумящих сигналов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 113-risk-manager-inactivity-shutdown-timer.md | Добавить таймер неактивности данных: если от WebSocket не поступало обновлений более X секунд, бот должен отменить все ордера и перейти в режим ожидания. Это критическая мера безопасности на случай "зависания" потока котировок при сохранении сетевого соединения. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 114-risk-manager-symbol-delta-risk-limit.md | Реализовать расчет и ограничение экспозиции (Delta Risk) для конкретного символа с учетом текущей цены. Бот не должен открывать позицию, номинальная стоимость которой в долларовом эквиваленте превышает заданный порог в конфиге. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 115-risk-manager-dynamic-thresholds-scaling.md | Добавить логику автоматического ужесточения порогов входа (thresholds) после серии убыточных сделок. Это позволяет боту стать более консервативным в периоды плохой работы модели, требуя более высокой уверенности для входа. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 116-risk-manager-latency-kill-switch.md | Реализовать защитный механизм "Kill-Switch" по задержке: если время инференса или ответа биржи превышает допустимый порог, бот временно прекращает торговлю. Высокая латентность делает HFT-стратегию неконкурентоспособной и опасной. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 117-risk-manager-orderbook-imbalance-gate.md | Внедрить проверку дисбаланса стакана (OFI) как дополнительный фильтр перед входом в сделку. Даже если модель дает сигнал, вход блокируется, если реальный объем в стакане на противоположной стороне слишком мал для обеспечения ликвидности. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 118-risk-manager-negative-pnl-lockout-period.md | Реализовать период "охлаждения" (cooling period) после каждой убыточной сделки, во время которого бот не может открывать новые позиции. Это помогает избежать эмоциональных входов алгоритма (revenge trading) в условиях рыночной турбулентности. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 119-risk-manager-manual-emergency-stop-file.md | Добавить мониторинг локального файла-флага (emergency_stop.txt), при появлении которого бот немедленно закрывает позиции и завершает работу. Это простой и надежный способ удаленной остановки конкретного процесса без использования сети. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 120-risk-manager-exchange-state-consistency-check.md | Реализовать периодическую проверку соответствия локального состояния позиции и ордеров данным с сервера биржи. При обнаружении расхождений бот должен остановить торговлю и инициировать процедуру полной синхронизации. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 16: Python Lab — Калибровка, Оценка и Аугментация
| 121-python-lab-temperature-scaling-calibration.md | Реализовать метод Temperature Scaling для калибровки выходных вероятностей модели LiT в Python. Это позволит привести предсказанные моделью вероятности в соответствие с реальной частотой наступления событий, что критично для работы порогов. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 122-python-lab-expected-calibration-error-metric.md | Добавить расчет метрики ECE (Expected Calibration Error) для оценки качества калибровки модели. Мы должны быть уверены, что "80% уверенности" модели действительно означают 80% точности прогноза в боевых условиях. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 123-python-lab-time-weighted-sample-loss.md | Внедрить взвешивание обучающих примеров по времени: более свежие данные должны иметь больший вес в функции потерь. Это помогает модели быстрее адаптироваться к изменяющемуся режиму рынка и микроструктуре стакана. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 124-python-lab-synthetic-lob-data-augmentation.md | Реализовать методы аугментации данных стакана: добавление небольшого шума к объемам и ценам, случайное удаление уровней. Это повышает устойчивость (robustness) трансформера к микро-искажениям, которые часто возникают в реальном WebSocket-потоке. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 125-python-lab-inference-dropout-uncertainty.md | Добавить возможность использования Dropout во время инференса (Monte Carlo Dropout) для оценки неопределенности модели. Если модель выдает сигнал, но с высокой дисперсией уверенности, такой сигнал следует считать ненадежным. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 126-python-lab-shap-values-interpretability.md | Интегрировать библиотеку SHAP для анализа важности признаков (уровней стакана, OFI) в прогнозе модели. Это поможет понять, на какие именно ценовые уровни или объемы ориентируется трансформер при принятии решений. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 127-python-lab-extreme-event-oversampling.md | Реализовать технику Oversampling для экстремальных ценовых движений в обучающей выборке. Модель должна видеть достаточно примеров сильных импульсов, чтобы научиться отличать их от обычного рыночного шума. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 128-python-lab-model-quantization-fp16.md | Добавить поддержку квантования модели в Float16 при экспорте в ONNX для ускорения инференса на GPU. Это может значительно снизить latency без существенной потери точности прогнозирования. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 129-python-lab-tensorrt-optimization-script.md | Создать скрипт для подготовки ONNX модели к использованию с TensorRT провайдером в Rust. Настройка профилей оптимизации для фиксированных размеров входа под конкретное железо (NVIDIA). | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 130-python-lab-multi-task-learning-volatility.md | Реализовать Multi-Task Learning: модель должна одновременно предсказывать направление цены и будущую волатильность. Общая база признаков для двух задач помогает извлекать более глубокие паттерны из микроструктуры LOB. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 17: Rust Core — Работа с файлами, логами и состоянием
| 131-data-parquet-fast-reader-backtest.md | Реализовать высокопроизводительный читатель Parquet-файлов в Rust для проведения локальных тестов на исторических данных. Читатель должен поддерживать потоковую загрузку, чтобы не переполнять оперативную память при работе с гигабайтами данных. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 132-data-orderbook-snapshot-periodic-dump.md | Добавить функцию периодического сохранения текущего состояния стакана в двоичный формат на диск. Это позволит быстро восстановить OrderBook при перезагрузке бота без необходимости ждать нового Snapshot от биржи. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 133-monitoring-message-latency-histogram.md | Реализовать сбор статистики задержек сообщений в виде гистограммы (p50, p99, p99.9). Эти данные должны периодически выводиться в логи для анализа стабильности интернет-соединения и сетевого стека. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 134-utils-logger-rotation-by-size-date.md | Добавить автоматическую ротацию файлов логов по размеру (например, каждые 100 МБ) и по дате. Это предотвратит бесконтрольное разрастание папки logs/ и упростит поиск информации по конкретным торговым дням. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 135-bin-run-bot-health-check-endpoint.md | Реализовать легковесный HTTP-сервер внутри бота для отдачи статуса здоровья (Health Check). Эндпоинт должен возвращать JSON с текущей позицией, статусом WebSocket и последним временем инференса. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 136-trading-order-state-machine-refactor.md | Рефакторинг управления ордерами в виде конечного автомата (State Machine). Это исключит возможность некорректных переходов между статусами (например, из Cancelled в Filled) и сделает код более предсказуемым. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 137-trading-partial-fill-rounding-logic.md | Добавить строгую логику округления объемов и цен при частичном исполнении ордеров согласно спецификациям биржи (Step Size, Tick Size). Ошибки округления могут приводить к отклонению ордеров сервером Bybit. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 138-trading-symbol-info-dynamic-loading.md | Реализовать загрузку параметров торгового инструмента (min qty, max leverage, tick size) через REST API при старте бота. Это избавит от необходимости вручную обновлять эти параметры в конфигах при их изменении на бирже. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА |  |  | Волатильность у нас через Log Returns. Значит все задачи, связанные с Волатильностью - должны быть через Log Returns. Что мы и сделали. Если будем менять волатильность, то все задачи волатильности менять сразу.
| 139-utils-logger-non-blocking-implementation.md | Перевести систему логирования на неблокирующий режим (Async Logging). Запись логов на диск не должна тормозить основной поток обработки котировок и инференса модели. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 140-bin-run-bot-panic-handler-graceful.md | Реализовать глобальный обработчик паник (Panic Hook), который при критической ошибке в коде попытается отправить команду на отмену всех ордеров перед завершением процесса. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 18: Мониторинг и Инструментарий
| 141-bin-cli-dashboard-ratatui.md | Создать простейший консольный дашборд на базе библиотеки ratatui для визуализации работы одного бота в реальном времени: стакан, позиция, PnL и последние сигналы модели. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 142-utils-logger-telegram-critical-alerts.md | Добавить интеграцию с Telegram API для отправки уведомлений о критических событиях: срабатывание Hard Stop, длительная потеря связи или системная ошибка. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 143-monitoring-prometheus-metrics-exporter.md | Реализовать экспорт метрик в формате Prometheus (PnL, задержки, количество трейдов). Это позволит подключить Grafana для профессионального мониторинга всей фермы ботов. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 144-bin-run-bot-thread-priority-tuning.md | Настроить приоритеты потоков ОС для процесса бота, чтобы обеспечить максимальный приоритет потоку обработки WebSocket и инференса относительно фоновых задач логирования. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 145-monitoring-memory-usage-tracking.md | Добавить периодический замер использования оперативной памяти процессом бота. Мы должны вовремя заметить утечки памяти, которые могут возникнуть при длительной работе (дни и недели). | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 19: Тестирование — Граничные условия и Нагрузка
| 146-tests-simulated-network-delays.md | Создать тестовый стенд с симуляцией сетевых задержек (jitter, packet loss). Проверить, как бот ведет себя в условиях нестабильного интернета и успевает ли он отменять ордера при лагах. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 147-tests-orderbook-edge-cases-crossed.md | Добавить тесты на обработку "перекрещенного" стакана (Best Bid >= Best Ask), что иногда случается в моменты сверхвысокой волатильности или ошибок биржи. Бот не должен падать или выдавать некорректные сигналы. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 148-tests-rapid-signal-oscillation-handling.md | Тест на обработку быстрой смены сигналов (Up -> Down -> Up за миллисекунды). Убедиться, что торговая логика не спамит ордерами и корректно учитывает время жизни предыдущих команд. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 149-tests-large-order-slicing-simulation.md | Симуляция исполнения крупного объема частями. Проверка правильности агрегации цены входа и обновления остатка позиции в PositionManager. | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 150-tests-stress-high-update-frequency.md | Нагрузочный тест: подача в бота 1000 обновлений стакана в секунду. Проверка, что Rust-ядро и ONNX-инференс справляются с таким потоком без накопления очереди (backpressure). | Тесты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 20: Python Lab — Оптимизация архитектуры и Дистилляция
| 151-python-lab-model-knowledge-distillation.md | Реализовать процесс дистилляции знаний (Knowledge Distillation), где большая "учительская" модель LiT обучает компактную "студенческую" модель. Это позволит сохранить высокую точность прогноза при значительном уменьшении количества параметров, что критично для снижения задержек инференса в Rust. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 152-python-lab-feature-importance-permutation.md | Добавить скрипт для оценки важности признаков методом перестановки (Permutation Importance). Мы должны точно знать, какие уровни стакана вносят наибольший вклад в сигнал, чтобы в будущем оптимизировать размер входного тензора и убрать "шумящие" признаки. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 153-python-lab-cross-validation-purged-kfold.md | Внедрить схему перекрестной проверки Purged K-Fold для временных рядов в train.py. Это исключает утечку данных (data leakage) между обучающими и валидационными наборами, возникающую из-за корреляции соседних во времени снимков стакана. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 154-python-lab-adaptive-learning-rate-clipping.md | Реализовать механизм адаптивного ограничения градиентов (Gradient Clipping) в процессе обучения. Это предотвращает взрыв градиентов при обработке аномальных рыночных всплесков, делая процесс сходимости модели более стабильным на волатильных парах. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 155-python-lab-learning-regime-detection.md | Создать модуль для автоматического определения режима рынка (тренд/флёт/высокая волатильность) на этапе пре-процессинга. Модель может обучаться более эффективно, если она понимает текущий контекст, что позволяет использовать разные наборы весов для разных фаз рынка. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 156-python-lab-automated-hyperparam-pruning.md | Настроить механизм автоматического отсечения (Pruning) неудачных попыток в Optuna на ранних этапах обучения. Это значительно сокращает время поиска оптимальных гиперпараметров, позволяя проводить в 5–10 раз больше экспериментов за то же время. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 157-python-lab-export-quantized-int8-model.md | Реализовать экспорт модели в формате INT8 с использованием калибровки на репрезентативном датасете. Переход от FP32 к INT8 может дать кратный прирост скорости инференса на современных процессорах с поддержкой AVX-512 или Tensor-ядер. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 158-python-lab-training-visualization-tensorboard.md | Интегрировать TensorBoard для визуализации кривых обучения, распределения весов и гистограмм активаций в реальном времени. Визуальный контроль помогает быстрее обнаруживать проблемы с затуханием градиентов или переобучением конкретных слоев трансформера. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 159-python-lab-model-pruning-magnitude-based.md | Добавить поддержку удаления весов с малой амплитудой (Magnitude Pruning) после обучения. Это делает структуру нейронной сети более разреженной, что ускоряет вычисления и уменьшает размер файла модели, который загружается каждым ботом. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 160-python-lab-multi-horizon-label-generation.md | Реализовать генерацию меток сразу для нескольких горизонтов событий (например, 10, 50 и 100 обновлений стакана). Обучение на нескольких временных масштабах одновременно помогает модели лучше понимать структуру рыночного движения и фильтровать краткосрочный шум. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 21: Rust Strategy — Динамическая адаптация и Режимы
| 161-trading-strategy-regime-based-thresholds.md | Добавить поддержку динамического изменения порогов входа (Thresholds) в зависимости от текущей рыночной волатильности. Бот будет автоматически повышать требования к уверенности сигнала в моменты хаоса и снижать их в спокойные периоды для поддержания частоты сделок. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 162-trading-strategy-liquidity-aware-execution.md | Реализовать проверку глубины стакана перед отправкой ордера. Если объема на первых уровнях недостаточно для исполнения даже малой части позиции без сильного проскальзывания, бот должен отложить вход до появления ликвидности. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 163-trading-strategy-time-decay-exit.md | Внедрить логику выхода из позиции по времени (Time Decay), если цена не достигла цели, но и не сработал стоп-лосс. Это позволяет освобождать капитал из "зависших" сделок, где рыночный контекст, на котором был получен сигнал, уже изменился. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 164-trading-strategy-maker-rebate-optimization.md | Реализовать алгоритм пассивного исполнения, который старается максимально использовать Maker-ордера для получения рибейтов от биржи. Бот будет переставлять ордера в микро-спреде, минимизируя использование Taker-ордеров только для экстренных выходов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 165-trading-strategy-anti-adversarial-protection.md | Добавить фильтр "анти-спуфинг", который игнорирует аномально крупные заявки в стакане, если они быстро появляются и исчезают. Это защищает модель от манипуляций маркет-мейкеров, которые пытаются искусственно создать дисбаланс объемов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 166-trading-strategy-partial-profit-taking.md | Реализовать возможность частичного закрытия прибыли (Take Profit) на разных уровнях. Это позволяет снижать риск позиции по мере её движения в прибыльную сторону, обеспечивая более плавную кривую доходности (Equity Curve). | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 167-trading-strategy-trailing-stop-loss.md | Добавить функцию трейлинг-стопа, который следует за ценой на заданном расстоянии после достижения определенного профита. Это помогает забирать крупные движения, защищая уже накопленную нереализованную прибыль от резких разворотов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 168-trading-strategy-volume-weighted-entry.md | Реализовать вход в позицию частями (Iceberg-like), если требуемый объем превышает среднюю ликвидность стакана. Бот будет аккуратно "набирать" позицию несколькими мелкими ордерами, чтобы не пугать других участников рынка и не вызывать движения цены против себя. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 169-trading-strategy-signal-staleness-check.md | Добавить проверку "свежести" сигнала: если из-за задержки инференса или сетевого лага сигнал был получен более чем через X миллисекунд после события, он аннулируется. Мы не должны торговать по устаревшей информации в высокочастотной среде. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 170-trading-strategy-funding-rate-arbitrage-filter.md | Интегрировать учет ставки финансирования (Funding Rate) в логику исполнения. Бот будет избегать открытия позиций против знака фандинга непосредственно перед моментом его списания, если потенциальная прибыль не перекрывает затраты на уплату комиссии. | Live торговля | ОТЛОЖИТЬ |  | Не делать пока. Учет ставки Рефинансирования во время торгов в ФАНДИНГ
Phase 22: Rust Risk — Продвинутая защита и Самодиагностика
| 171-risk-manager-system-health-sanity-check.md | Реализовать периодическую проверку здоровья системы: загрузка CPU, использование RAM и свободное место на диске для логов. При критических показателях бот должен безопасно закрыть позиции и уведомить администратора, чтобы избежать непредсказуемого поведения из-за нехватки ресурсов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 172-risk-manager-clock-drift-protection.md | Добавить проверку расхождения системного времени с временем серверов биржи через REST API. Если дрейф времени (Clock Drift) превышает 500мс, работа бота блокируется, так как это делает невозможным правильную обработку таймстампов и подпись запросов. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 173-risk-manager-unusual-pnl-volatility-gate.md | Реализовать детектор аномальной волатильности PnL: если баланс меняется слишком резко за короткий промежуток времени, бот активирует защитный режим. Это может быть признаком программной ошибки или краха ликвидности в инструменте. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 174-risk-manager-api-key-permission-check.md | Реализовать автоматическую проверку прав API-ключа при старте: наличие разрешений на торговлю, чтение позиций и отсутствие ограничений по IP. Это предотвращает запуск бота в "немом" режиме, когда он видит данные, но не может совершать сделки. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 175-risk-manager-order-rejection-limit-gate.md | Добавить счетчик отклоненных биржей ордеров (Rejections). Если за минуту биржа отклонила более N ордеров (например, по причине неверной цены или лимитов), бот останавливается для анализа причин, чтобы не попасть под бан за спам невалидными запросами. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 176-risk-manager-duplicate-order-prevention.md | Реализовать механизм защиты от дублирования ордеров (Idempotency), проверяя наличие активного link_id перед отправкой новой команды. Это исключает случайное открытие двойной позиции при сетевых сбоях и повторных попытках отправки одного и того же сигнала. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 177-risk-manager-extreme-price-deviation-filter.md | Добавить фильтр на экстремальные отклонения цены в стакане (Flash Crash Protection). Если лучшая цена покупки/продажи меняется более чем на X% за один шаг, бот временно игнорирует данные, считая их аномальными или ошибочными. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 178-risk-manager-position-limit-dynamic-reduction.md | Реализовать автоматическое снижение максимального плеча и размера позиции при падении исторического Win Rate бота ниже определенного уровня. Система саморегулируется, снижая риски в периоды, когда текущая модель перестает эффективно работать. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 179-risk-manager-unfilled-order-time-limit.md | Добавить принудительную отмену лимитных ордеров, которые висят в стакане дольше заданного времени (TTL). Это очищает рынок от "забытых" ботом ордеров и минимизирует риск их исполнения в изменившемся контексте. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 180-risk-manager-data-integrity-checksum-extended.md | Расширить проверку целостности данных, сравнивая не только контрольную сумму стакана, но и последовательность ID обновлений (sequence IDs), если биржа их предоставляет. Любой пропуск в нумерации должен вести к немедленному сбросу состояния и переподключению. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 23: Инфраструктура, CI/CD и Деплой ботов
| 181-infra-automated-bot-deployment-script.md | Создать Bash/Python скрипт для автоматического развертывания нового экземпляра бота. Скрипт должен создавать структуру папок в bots/, генерировать уникальный config.toml на основе шаблона и проверять наличие файла модели lit.onnx. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 182-infra-log-compression-and-archiving.md | Реализовать фоновый процесс сжатия старых логов в архив (tar.gz/zip) и их перемещения в облачное хранилище или на отдельный диск. Это освобождает место на рабочем сервере и сохраняет историю для глубокого анализа инцидентов. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 183-infra-bot-process-manager-systemd-templates.md | Разработать шаблоны конфигурации systemd для управления процессами ботов под Linux. Это обеспечит автоматический перезапуск при падении, ведение системных журналов и удобное управление (start/stop/restart) через стандартные системные команды. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 184-infra-config-versioning-and-audit.md | Добавить автоматическое логирование версии конфигурации при старте бота. Каждое изменение в config.toml должно фиксироваться с таймстампом, чтобы при разборе полетов можно было точно знать, с какими параметрами работал бот в конкретный момент времени. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 185-infra-model-version-control-system.md | Реализовать систему именования и хранения версий моделей. Каждый файл lit.onnx должен иметь метаданные с ID эксперимента из Python Lab, чтобы обеспечить полную прослеживаемость от кода обучения до живого инференса. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 186-infra-binary-artifact-optimization.md | Настроить профили сборки Rust (LTO, codegen-units = 1, panic = 'abort') для получения максимально компактного и быстрого бинарного файла. Оптимизация на этапе компиляции может снизить время инференса на дополнительные 5–10%. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 187-infra-automated-data-cleanup-policy.md | Добавить политику автоматического удаления старых Parquet-файлов из data/raw/ после их успешной обработки или по достижении определенного срока давности. Это критично для серверов с ограниченным объемом SSD при работе с десятками монет. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 188-infra-environment-secrets-management.md | Реализовать безопасную загрузку API-ключей и секретов из зашифрованных переменных окружения или специализированных хранилищ (типа HashiCorp Vault), вместо хранения их в открытом виде в .env файлах. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 189-infra-bot-health-monitoring-dashboard.md | Создать централизованный дашборд (на базе Grafana или простого веб-интерфейса), который опрашивает health-check эндпоинты всех запущенных ботов и выводит их текущий статус и PnL на одном экране. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 190-infra-system-update-graceful-restart.md | Реализовать механизм "мягкого" обновления: бот получает сигнал о необходимости обновления, дожидается закрытия текущей позиции, отменяет ордера и только потом завершает процесс для перезапуска с новой версией. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 24: Rust Performance — Оптимизация на уровне ядра
| 191-performance-lock-free-orderbook-access.md | Перевести доступ к OrderBook на использование Read-Write Lock (RwLock) или полностью lock-free структур данных для чтения. Это позволит потоку инференса читать стакан, не блокируя поток WebSocket, который в этот момент может записывать новые обновления. | Выгрузка данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 192-performance-zero-copy-json-parsing.md | Оптимизировать парсинг WebSocket сообщений, используя serde с поддержкой zero-copy (типы &str вместо String). Это снижает количество аллокаций памяти в горячем цикле обработки котировок, уменьшая нагрузку на Garbage Collector (в случае Rust — уменьшая фрагментацию). | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 193-performance-simd-accelerated-normalization.md | Реализовать функции нормализации тензоров с использованием SIMD-инструкций (AVX2/NEON). Массовая обработка чисел с плавающей запятой в параллельном режиме значительно ускоряет подготовку входных данных для нейронной сети. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 194-performance-async-runtime-tuning.md | Настроить tokio рантайм на использование минимального количества рабочих потоков, жестко привязанных к ядрам процессора (Core Pinning). Это минимизирует переключение контекста ОС, что является критическим фактором для достижения минимальной латентности в HFT. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 195-performance-custom-memory-allocator-jemalloc.md | Подключить альтернативный аллокатор памяти (например, jemalloc или mimalloc) для улучшения производительности при работе с большим количеством мелких объектов в куче. Это помогает избежать деградации скорости работы бота при длительных сессиях. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 196-performance-onnx-intra-op-threading-config.md | Тонкая настройка параметров Intra-Op и Inter-Op потоков в ONNX Runtime для каждого бота. Правильное распределение вычислительных ресурсов между слоями нейросети позволяет добиться минимального времени отклика инференса. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 197-performance-pre-allocated-tensor-buffers.md | Реализовать использование предварительно аллоцированных буферов для входных и выходных тензоров. Мы не должны выделять новую память при каждом вызове модели; вместо этого данные должны записываться в уже существующий в памяти массив. | Интеграция Rust - Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 198-performance-static-dispatch-optimization.md | Провести рефакторинг кода с заменой динамической диспетчеризации (Box<dyn Trait>) на статическую (Generics) там, где это возможно. Это позволяет компилятору выполнять более агрессивный инлайнинг функций, повышая общую скорость исполнения кода. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 199-performance-hot-path-profiling-and-analysis.md | Провести глубокое профилирование "горячего пути" (от байтов сокета до сигнала ордера) с помощью инструментов perf или flamegraph. Выявление и устранение микро-затыков в этом цикле является ключом к успеху в высокочастотной торговле. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 200-performance-network-stack-optimization-tcp-nodelay.md | Настроить параметры TCP-стека для всех соединений, включив режим TCP_NODELAY. Это отключает алгоритм Нагла, заставляя операционную систему отправлять пакеты немедленно, что критически важно для минимизации задержек при отправке ордеров. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 25: Анализ результатов и обратная связь (Post-Trade Analysis)
| 201-analysis-real-vs-expected-slippage.md | Реализовать систему сравнения фактического проскальзывания с расчетным значением из бэктеста. Это позволит выявить расхождения между теоретической моделью исполнения и реальностью биржевого стакана, что критично для калибровки ожидаемой доходности. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 202-analysis-execution-quality-by-latency.md | Добавить корреляционный анализ между задержкой исполнения ордера и полученной ценой входа. Мы должны понимать, как каждые 5–10 мс задержки влияют на итоговый профит, чтобы обосновать инвестиции в более быструю инфраструктуру или смену локации сервера. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 203-analysis-fill-rate-distribution-study.md | Реализовать скрипт для анализа вероятности исполнения (Fill Rate) лимитных ордеров на разных уровнях глубины стакана. Эти данные помогут оптимизировать логику выставления ордеров так, чтобы максимизировать объем исполненных заявок при минимальном токсичном потоке. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 204-analysis-trade-impact-on-mid-price.md | Добавить расчет влияния собственных сделок бота на последующее движение цены (Market Impact). Если после нашего входа цена систематически разворачивается, это может быть признаком того, что наши объемы слишком велики для текущей ликвидности инструмента. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 205-analysis-automated-daily-pnl-reports.md | Создать систему автоматической генерации ежедневных отчетов в формате PDF или HTML по каждому боту. Отчет должен включать кривую капитала, гистограмму доходности по часам и список 10 самых прибыльных/убыточных сделок с графиками стакана в момент входа. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 26: Усложненные алгоритмы исполнения (Advanced Execution)
| 206-trading-execution-smart-order-routing-skeleton.md | Разработать скелет системы Smart Order Routing (SOR) для будущего расширения на несколько площадок, даже если сейчас мы работаем только с Bybit. Абстракция позволит в будущем легко добавить агрегацию ликвидности из разных источников без переписывания логики стратегии. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 207-trading-execution-hidden-order-simulation.md | Реализовать алгоритм имитации "скрытого" ордера (Hidden/Iceberg) через последовательность мелких случайных заявок. Это минимизирует визуальное присутствие бота в стакане и защищает его от фронтраннинга со стороны других алгоритмических участников. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 208-trading-execution-passive-aggressive-switch.md | Добавить логику переключения между пассивным (Maker) и агрессивным (Taker) режимами исполнения в зависимости от уверенности модели. Если сигнал сверхсильный и цена начинает убегать, бот должен иметь право "ударить" по рынку, чтобы не упустить прибыльное движение. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 209-trading-execution-order-cancellation-batching.md | Реализовать пакетную отмену ордеров (Batch Cancel) через один API-запрос, если биржа предоставляет такую возможность. Это значительно ускоряет очистку рынка в моменты резкой смены сигнала и снижает общую нагрузку на сетевое соединение с биржей. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 210-trading-execution-adaptive-cancel-thresholds.md | Внедрить адаптивные пороги для отмены ордеров: бот не должен отменять ордер, если цена отошла лишь незначительно, чтобы не терять место в очереди. Логика будет учитывать Tick Size и текущую волатильность для принятия решения о целесообразности перестановки заявки. | Live торговля | ОТЛОЖИТЬ | Это ненужный рачсет волатильности прямо на этапе выгрузки сырых данынх. Просто еще один параметр ненужный будет передаваться в модель на этапе онлайн торговли Rust, пока не нужно. Будет просто блокировать сделки с высоким спредом или волатильностью в моменте, что реально инкак не расчитать.
Phase 27: Продвинутый Бэктестинг и Симуляция (Advanced Backtesting)
| 211-backtest-event-driven-engine-refactor.md | Провести глубокий рефакторинг бэктестера в сторону событийно-ориентированной модели (Event-Driven), полностью имитирующей цикл работы Rust-бота. Это позволит тестировать не только сигналы, но и задержки, логику работы с очередью ордеров и частичные исполнения. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 212-backtest-limit-order-queue-simulation.md | Реализовать модель очереди в бэктесте: лимитный ордер исполняется только после того, как через его ценовой уровень пройдет достаточный объем встречных заявок. Это на порядок повышает реалистичность результатов для высокочастотных стратегий, работающих внутри спреда. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 213-backtest-multi-instrument-support-structure.md | Добавить в бэктестер возможность одновременной симуляции нескольких инструментов для проверки гипотез о кросс-символьных зависимостях (хотя боты изолированы, анализ может проводиться совместно). Это полезно для поиска общих рыночных аномалий и оптимизации глобальных параметров моделей. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 214-backtest-monte-carlo-latency-perturbation.md | Реализовать стресс-тестирование стратегии методом Монте-Карло, добавляя случайные задержки в обработку каждого события. Мы должны убедиться, что стратегия остается прибыльной даже при внезапных скачках сетевой латентности до 50–100 мс. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 215-backtest-order-rejection-and-error-simulation.md | Внедрить в симуляцию случайные отказы биржи (Order Rejections) и обрывы связи. Бот в бэктесте должен уметь корректно обрабатывать эти ситуации, используя ту же логику реконнекта и восстановления, что реализована в Rust-движке. | Бэктест Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 28: Безопасность и Отказоустойчивость (Security & Resilience)
| 216-security-api-key-encryption-at-rest.md | Реализовать шифрование API-ключей в конфигурационных файлах с использованием мастер-пароля или аппаратного ключа. Это защищает средства на балансе в случае несанкционированного доступа к файловой системе сервера, где запущены боты. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 217-security-audit-log-sensitive-actions.md | Добавить ведение отдельного аудиторского лога для всех чувствительных действий: изменение параметров риска, ручная остановка бота или вывод средств (если применимо). Аудит поможет восстановить цепочку событий при возникновении спорных ситуаций или подозрении на взлом. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 218-resilience-database-state-backup-strategy.md | Разработать стратегию автоматического резервного копирования локальной базы данных состояний (State DB) каждого бота. В случае повреждения диска или ошибки файловой системы мы сможем восстановить историю торгов и параметры обучения за несколько минут. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 219-resilience-automatic-process-watchdog.md | Создать внешний процесс-сторож (Watchdog), который следит за активностью ботов и перезапускает их, если они перестали обновлять файл-флаг активности. Это защищает систему от "тихих" зависаний, которые не приводят к падению процесса, но парализуют торговлю. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 220-resilience-graceful-degradation-mode.md | Реализовать режим "грациозной деградации": если модель ONNX недоступна или повреждена, бот переходит в режим только закрытия позиций, не пытаясь открывать новые. Это предотвращает хаотичную торговлю при частичном выходе системы из строя. | Live торговля | ОТЛОЖИТЬ |  | Сглаживание по EMA. Инфо в самом файле. Только добавить позже, если без сглаживания будут проблемы
Phase 29: Расширенный мониторинг и визуализация (Full Monitoring)
| 221-monitoring-real-time-equity-streamer.md | Реализовать стриминг текущего баланса и эквити всех ботов в реальном времени через WebSockets во внешний интерфейс мониторинга. Это позволяет наблюдать за общим состоянием всей фермы ботов на одном графике без необходимости заходить на каждый сервер отдельно. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 222-monitoring-alert-manager-integration.md | Интегрировать систему с внешним Alert Manager (например, из стека Prometheus). Мы сможем настраивать сложные правила уведомлений: например, если суммарный убыток всех ботов по определенному токену превысил порог за последние 15 минут. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 223-monitoring-orderbook-depth-heatmaps.md | Добавить генерацию тепловых карт (Heatmaps) глубины стакана на основе исторических данных. Визуализация плотности ордеров помогает трейдеру и разработчику увидеть зоны сильной поддержки и сопротивления, которые модель могла использовать в прогнозе. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 224-monitoring-inference-confidence-distribution.md | Реализовать сбор статистики распределения уверенности (Confidence) модели в реальном времени. Если модель начинает выдавать сигналы с аномально низкой или, наоборот, подозрительно высокой уверенностью, это повод для внеплановой проверки. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 225-monitoring-system-resource-profiler-live.md | Добавить встроенный профайлер ресурсов, который записывает пиковые нагрузки на диск и сеть в моменты высокой рыночной активности. Мы должны знать, не является ли "железо" узким местом в те секунды, когда рынок движется быстрее всего. | Monitoring | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 30: Финальная интеграция и масштабирование (Scaling)
| 226-scaling-multi-instance-runner-script.md | Создать управляющий скрипт для массового запуска сотен экземпляров ботов с автоматическим распределением их по ядрам процессора. Скрипт должен учитывать доступные ресурсы и не допускать перегрузки сервера, балансируя нагрузку между потоками. | Утилиты | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 227-scaling-centralized-config-repository.md | Реализовать систему централизованного хранения конфигураций (например, в приватном Git-репозитории), откуда каждый бот подтягивает актуальные настройки при старте. Это упрощает массовое обновление параметров стратегии сразу для всей фермы. | Архитектура | ОТЛОЖИТЬ |  | Какието синхронизации с Github и тысячами ботов, не нужно.
| 228-scaling-automated-model-distribution.md | Разработать механизм автоматической дистрибуции новых версий ONNX-моделей из Python Lab на торговые сервера. После успешного обучения в Python модель должна автоматически упаковываться и доставляться в нужные папки bots/SYMBOL/model/. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 229-scaling-remote-command-interface.md | Добавить простейший интерфейс для удаленного управления ботами: возможность отправить команду на смену порогов, остановку или принудительное закрытие позиции без прямого SSH-доступа к серверу. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 230-scaling-resource-usage-limit-per-bot.md | Реализовать программное ограничение ресурсов для каждого экземпляра бота (через cgroups или внутренние лимиты Rust). Это гарантирует, что один "взбесившийся" бот с утечкой памяти не обрушит работу остальных процессов на том же сервере. | Архитектура | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 31: Специальные кейсы и Обработка ошибок
| 231-error-handling-insufficient-margin-recovery.md | Добавить специфическую обработку ошибки "недостаточно маржи" от биржи. Бот должен автоматически пересчитать доступный объем или временно снизить активность, вместо того чтобы бесконечно пытаться отправить невыполнимый ордер. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 232-error-handling-self-match-prevention.md | Реализовать логику предотвращения самовыкупа (Self-Match Prevention). Бот должен проверять, не является ли его собственный активный ордер противоположной стороной для нового сигнала, и отменять старый ордер перед выставлением нового. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 233-error-handling-price-band-violation.md | Добавить обработку отклонения ордеров по причине выхода за ценовой коридор биржи (Price Band). В такие моменты бот должен переходить в режим ожидания стабилизации цен, так как рынок находится в состоянии аномального шока. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 234-error-handling-api-rate-limit-dynamic-backoff.md | Реализовать интеллектуальный механизм замедления (Backoff), который анализирует заголовки HTTP-ответов биржи о текущих лимитах запросов. Бот будет автоматически снижать частоту опроса или отправки ордеров задолго до получения ошибки 429. | Bybit | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 235-error-handling-stale-order-cleanup-routine.md | Добавить фоновую процедуру "подметания" (Cleanup), которая раз в час проверяет наличие любых зависших ордеров в системе биржи, не учтенных в локальном состоянии, и принудительно их закрывает. | Live торговля | ЗАДАЧА СОЗДАНА
Phase 32: Оптимизация Python — Продвинутые техники
| 236-python-lab-feature-micro-trades-imbalance.md | Добавить в модель признаки на основе агрегированного потока сделок (Trades) внутри спреда. Анализ того, кто проявляет больше агрессии — покупатели или продавцы в микро-масштабе, значительно усиливает предсказательную силу трансформера. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 237-python-lab-model-multi-head-attention-tuning.md | Провести эксперименты по оптимизации количества голов внимания (Heads) и размерности эмбеддингов. Мы должны найти баланс между способностью модели улавливать сложные зависимости и скоростью её работы в реальном времени. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 238-python-lab-loss-function-curvature-regularization.md | Внедрить регуляризацию кривизны функции потерь для получения более плавных ландшафтов оптимизации. Это помогает модели находить более устойчивые минимумы, которые лучше обобщаются на новых, ранее не виденных рыночных данных. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 239-python-lab-automated-ablation-studies.md | Реализовать скрипт для автоматического проведения "абляционных исследований" (Ablation Studies). Система будет поочередно отключать разные группы признаков и слои модели, чтобы количественно оценить вклад каждого компонента в итоговую точность. | Обучение Python | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| 240-python-lab-robust-scaler-for-outliers.md | Попробовать использование RobustScaler или других методов нормализации, устойчивых к выбросам (Outliers) в объемах стакана. Рыночные аномалии не должны смещать средние значения нормализации, портя тем самым качество прогноза для обычных рыночных условий. | Нормализация данных | ЗАДАЧА СОЗДАНА
| Phase 33: Тестирование — Глобальные сценарии |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 241-tests-weekend-market-low-liquidity-simulation.md | Создать тестовый сценарий симуляции рынка выходного дня с крайне низкой ликвидностью и широкими спредами. Проверить, не начинает ли бот совершать убыточные сделки из-за отсутствия нормального потока данных. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 242-tests-high-frequency-reconnection-stress.md | Провести стресс-тест на частое переподключение (например, раз в 5 секунд) в течение часа. Убедиться, что система корректно восстанавливает состояние стакана и не имеет утечек памяти при постоянной инициализации WebSocket-клиента. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 243-tests-partial-fill-chain-reaction.md | Тест сложной цепочки частичных исполнений: когда один сигнал исполняется пятью разными транзакциями в разное время. Проверить точность итогового расчета средней цены входа в PositionManager. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 244-tests-model-drift-detection-scenario.md | Создать сценарий "деградации модели" (Model Drift), подменяя веса на случайные. Проверить, сработают ли системы мониторинга уверенности и риск-менеджмента для остановки торгов при явном падении качества прогнозов. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 245-tests-simultaneous-multi-bot-resource-contention.md | Запустить 50 ботов на одной машине и проверить задержки инференса. Мы должны найти точку насыщения ресурсов, после которой задержки начинают расти экспоненциально, чтобы определить лимит ботов на один сервер. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 34: Финализация и Документация |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 246-docs-final-api-reference-internal.md | Подготовить полную внутреннюю документацию по API всех модулей Rust-движка. Это необходимо для будущей поддержки проекта и быстрого онбординга новых модулей или стратегий другими разработчиками. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 247-docs-operational-manual-for-deployment.md | Создать подробную инструкцию по эксплуатации: как запускать, как обновлять, как интерпретировать логи и что делать в случае критических алармов от мониторинга. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 248-docs-strategy-rationale-and-limitations.md | Оформить документ с описанием логики стратегии, её сильных сторон и известных ограничений. Четкое понимание того, в каких условиях бот НЕ должен работать, важнее понимания того, как он зарабатывает. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 249-bin-project-cleanup-unused-code.md | Провести финальную чистку проекта: удаление всех неиспользуемых зависимостей, закомментированного кода и временных отладочных скриптов перед финальным релизом. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 250-bin-final-release-build-and-tag.md | Выполнить финальную сборку проекта с максимальными оптимизациями и проставить версию (Git Tag). Подготовить архив со всеми необходимыми бинарными файлами и шаблонами конфигов для деплоя на "боевой" сервер. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 35: Advanced R&D — Интеллектуальное исполнение и Reinforcement Learning |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 251-research-rl-for-smart-routing.md | Исследовать возможность применения обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) для выбора оптимального пути исполнения ордера. Это позволит алгоритму самостоятельно находить баланс между скоростью исполнения и минимизацией рыночного влияния в зависимости от динамики стакана. | Advanced | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 252-python-lab-rl-agent-training-gym.md | Разработать тренировочную среду (Gym Environment) в Python, имитирующую микроструктуру стакана Bybit для обучения RL-агентов. Среда должна учитывать задержки, комиссии и логику очереди ордеров для получения максимально реалистичных стратегий исполнения. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 253-ml-onnx-rl-policy-integration.md | Реализовать поддержку инференса обученной RL-политики в Rust через ONNX Runtime. Это позволит использовать нейронную сеть не только для прогноза направления цены, но и для управления жизненным циклом каждого конкретного лимитного ордера. | Интеграция Rust - Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 254-research-seasonal-volatility-patterns.md | Провести статистический анализ внутридневной сезонности волатильности и объемов для каждого токена. Результаты анализа должны быть интегрированы в риск-менеджер для автоматической корректировки лимитов в периоды аномальной активности (например, при открытии/закрытии крупных сессий). | Advanced | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 255-analysis-lob-reconstruction-accuracy.md | Разработать инструмент для количественной оценки точности реконструкции стакана в Rust по сравнению с "эталонными" данными биржи. Мы должны быть уверены, что наш OrderBook в памяти на 100% соответствует реальности даже после миллионов обновлений. | Monitoring | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 36: Подготовка к расширению (Multi-Exchange Readiness) |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 256-architecture-unified-exchange-interface.md | Провести рефакторинг кода для выделения абстрактного интерфейса (Trait) биржи, отделяя логику стратегии от специфики API Bybit. Это создаст фундамент для быстрого подключения Binance, OKX или других площадок в будущем без изменения ядра бота. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 257-data-websocket-generic-wrapper.md | Создать универсальную обертку для WebSocket-соединений, способную обрабатывать различные протоколы сжатия и форматы сообщений. Это упростит интеграцию новых источников данных, требующих специфических методов поддержания связи (Keep-Alive). | Bybit | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 258-trading-order-manager-multi-venue-support.md | Добавить в OrderManager поддержку работы с несколькими аккаунтами или суб-аккаунтами в рамках одного процесса. Это необходимо для реализации стратегий, требующих разделения маржи или одновременной работы в разных торговых зонах. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 259-bin-dump-multi-exchange-support.md | Расширить функционал бинарника dump.rs для возможности выгрузки данных с разных бирж через единый интерфейс командной строки. Это позволит собирать кросс-биржевые датасеты для обучения более устойчивых моделей. | Выгрузка данных | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 260-research-cross-exchange-arbitrage-signals.md | Исследовать возможность использования сигналов с одной биржи (например, Binance) для принятия решений на другой (Bybit) в рамках изолированного бота. Это может дать преимущество в скорости реакции на общерыночные движения. | Advanced | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 37: Data Science Deep Dive — Глубокий анализ признаков |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 261-python-lab-feature-selection-boruta.md | Внедрить алгоритм Boruta или аналогичные методы автоматического отбора признаков для фильтрации неинформативных уровней стакана. Оптимизация набора входных данных позволяет уменьшить размер модели и ускорить инференс без потери качества. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 262-python-lab-triple-barrier-labeling.md | Реализовать метод "тройного барьера" (Triple Barrier Method) для разметки данных, учитывающий не только изменение цены, но и время нахождения в позиции, а также уровни стоп-лосса. Это делает обучение модели более приближенным к реальной торговой логике. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 263-python-lab-learnable-scaling-layers.md | Добавить в архитектуру LiT слои обучаемой нормализации (Learnable Scaling), которые адаптируются под волатильность конкретного токена прямо в процессе инференса. Это повышает стабильность модели на "длинных хвостах" распределения доходностей. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 264-python-lab-model-calibration-plots.md | Создать скрипты для генерации калибровочных кривых (Reliability Diagrams), позволяющих визуально оценить соответствие предсказанных вероятностей реальным исходам. Это необходимо для точной настройки порогов входа в execution.rs. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 265-analysis-model-drift-ks-test.md | Реализовать детектор "дрейфа данных" (Dataset Drift) на основе теста Колмогорова-Смирнова, сравнивающий распределение живых котировок с обучающей выборкой. Бот должен предупреждать, если характер рынка изменился настолько, что модель стала неактуальной. | Monitoring | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 38: Chaos Engineering — Стресс-тесты и выживаемость |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 266-chaos-random-process-termination.md | Провести тесты на "выживаемость", принудительно убивая процессы ботов в случайные моменты времени. Система должна гарантировать, что после перезапуска бот корректно подхватывает позицию и отменяет старые "ордера-сироты". | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 267-chaos-simulated-order-rejections-burst.md | Сымитировать серию массовых отклонений ордеров биржей (API Error Burst) для проверки логики защиты. Бот должен корректно замедлиться и не пытаться "пробить" стену ошибок, сохраняя стабильность системы. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 268-chaos-network-partition-simulation.md | Провести тест в условиях "сетевого разделения", когда связь с биржей пропадает частично (например, только входящий поток WS при работающем REST). Бот должен распознать аномалию и безопасно прекратить торговлю. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 269-chaos-crazy-orderbook-data-injection.md | Внедрить в поток данных "сумасшедшие" котировки (нулевые цены, отрицательные объемы, гигантские спреды). Проверить, что Rust-ядро фильтрует этот мусор и не передает его на инференс модели. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 270-chaos-cpu-starvation-test.md | Создать условия искусственного дефицита CPU на сервере и проверить, как бот справляется с растущими задержками. Мы должны убедиться, что механизмы Latency Kill-Switch срабатывают раньше, чем бот совершит ошибку из-за лагов. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 39: Финализация экосистемы и Продакшн |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 271-infra-automated-logs-analytics-pipeline.md | Разработать конвейер для автоматического сбора логов со всех торговых серверов в централизованное хранилище (например, ELK stack или ClickHouse). Это необходимо для оперативного анализа инцидентов и поиска общих проблем у разных ботов. | Утилиты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 272-monitoring-custom-grafana-dashboards.md | Создать набор финальных дашбордов в Grafana, отображающих агрегированную доходность всей фермы ботов, статистику по типам ошибок и текущую загрузку оборудования. | Monitoring | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 273-docs-disaster-recovery-plan.md | Подготовить План восстановления после катастроф (Disaster Recovery): пошаговую инструкцию по действиям в случае массового взлома биржи, падения дата-центра или критического бага в коде. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 274-bin-one-click-start-all-script.md | Написать скрипт для запуска всей фермы ботов "одной кнопкой" с автоматической проверкой целостности бинарных файлов и актуальности моделей ONNX перед стартом. | Утилиты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 275-trading-execution-final-code-audit.md | Провести глубокий финальный аудит модуля execution.rs и risk_manager.rs на предмет логических ошибок и потенциальных "состояний гонки" (race conditions). | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 276-utils-helpers-performance-benchmarks.md | Запустить финальные бенчмарки для всех функций в helpers.rs, чтобы убедиться, что они работают с максимально возможной скоростью и не создают узких мест в системе. | Утилиты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 277-bin-run-bot-version-stamping.md | Внедрить автоматическую простановку версии и хеша коммита в лог-файлы при старте каждого бота. Это позволит точно идентифицировать версию кода при анализе исторических данных. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 278-infra-security-firewall-rules-setup.md | Настроить правила сетевого экрана (Firewall) на торговом сервере, ограничив доступ только необходимыми IP-адресами биржи и доверенными VPN-туннелями. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 279-tests-long-term-stability-48h.md | Провести финальный тест на стабильность: 48 часов непрерывной работы в боевом режиме (на малых объемах или тестовой сети) для выявления медленных утечек памяти или ресурсов. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 280-bin-production-ready-stamp.md | Финальная проверка всего проекта по чек-листу: тесты пройдены, документация готова, мониторинг настроен. Присвоение статуса Production Ready. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| Phase 40: Специальные задачи по оптимизации и доработке (Final 20) |  |  | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 281-trading-order-manager-latency-optimized-collections.md | Заменить стандартные коллекции в OrderManager на более быстрые аналоги (например, hashbrown или специализированные массивы фиксированного размера) для минимизации задержек доступа. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 282-ml-onnx-warmup-routine-on-start.md | Реализовать процедуру разогрева (Warmup) ONNX-модели при старте бота. Прогон нескольких холостых тензоров через модель позволяет избежать задержек на первом реальном сигнале из-за ленивой инициализации библиотек. | Интеграция Rust - Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 283-data-websocket-message-compression-support.md | Добавить поддержку сжатия сообщений (Gzip/Deflate) для WebSocket, если биржа начнет его требовать или это поможет снизить входящий трафик при сотнях активных символов. | Bybit | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 284-utils-logger-backtrace-on-error.md | Настроить автоматический сбор и запись бэктрейса (Backtrace) в логи при возникновении критических ошибок Result::Err. Это на порядки ускоряет поиск причин падения бота. | Утилиты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 285-trading-execution-slippage-aware-limits.md | Добавить в логику выставления ордеров учет текущей ликвидности на нужной глубине для корректировки цены лимитного ордера с учетом ожидаемого проскальзывания. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 286-risk-manager-auto-scaling-leverage-logic.md | Реализовать функцию автоматического снижения кредитного плеча (Leverage) при росте волатильности на рынке, чтобы избежать принудительной ликвидации позиции биржей. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 287-monitoring-real-time-latency-scatter-plot.md | Создать инструмент для визуализации точечной диаграммы (Scatter Plot) задержек в реальном времени. Это помогает визуально выявить "выбросы" латентности и их связь с объемом рыночных данных. | Monitoring | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 288-bin-run-bot-cpu-affinity-binding.md | Добавить возможность жесткой привязки процесса бота к конкретному ядру процессора через конфигурационный файл. Это исключает миграцию процесса между ядрами и снижает кэш-промахи. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 289-python-lab-dataset-versioning-system.md | Реализовать систему версионирования датасетов, чтобы каждый эксперимент в Python Lab был жестко привязан к конкретному набору данных в data/raw/. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 290-infra-docker-compose-local-dev-env.md | Подготовить docker-compose файл для быстрого развертывания полной среды разработки (Rust, Python, Redis для логов) на локальной машине разработчика. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 291-trading-execution-post-trade-latency-audit.md | Реализовать модуль аудита, который после каждой сделки записывает в лог полную цепочку задержек: от события в стакане до подтверждения ордера биржей. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 292-data-orderbook-memory-pool-allocation.md | Перевести OrderBook на использование пула памяти для уровней стакана. Это исключает фрагментацию памяти при длительной работе бота и стабилизирует время отклика. | Выгрузка данных | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 293-ml-tensor-fixed-point-math-optimization.md | Исследовать возможность использования арифметики с фиксированной запятой (Fixed Point) для нормализации тензоров там, где это дает выигрыш в скорости без потери точности. | Интеграция Rust - Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 294-monitoring-alert-on-prolonged-flat-signal.md | Добавить уведомление, если модель выдает сигнал Flat в течение подозрительно долгого времени (например, 2 часа подряд при живом рынке). Это может быть признаком "замерзания" инференса. | Monitoring | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 295-bin-run-bot-log-level-dynamic-change.md | Реализовать возможность изменения уровня логирования (например, с INFO на DEBUG) "на лету" без перезагрузки бота через специальный сигнал или файл-флаг. | Live торговля | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 296-docs-final-project-presentation.md | Подготовить финальную презентацию проекта с ключевыми метриками производительности, результатами бэктестов и описанием архитектурных решений. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 297-tests-regression-suite-automation.md | Автоматизировать запуск всего набора регрессионных тестов при каждом изменении в мастере, используя локальные ресурсы или CI-сервер. | Тесты | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 298-infra-automated-database-migration-scripts.md | Если используется база данных для состояний, подготовить скрипты для автоматической миграции схемы данных при обновлении версии бота. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 299-trading-strategy-parameter-sensitivity-analysis.md | Провести анализ чувствительности стратегии к основным параметрам (thresholds, windows). Мы должны знать, какие параметры являются наиболее критичными для прибыльности. | Обучение Python | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ
| 300-final-system-acceptance-and-production-launch.md | Проведение финального приемочного теста всей системы в реальных условиях. Официальный запуск фермы ботов в промышленную эксплуатацию. | Архитектура | ЭТИ ЗАДАЧИ ПОКА ОТЛОЖИТЬ