## АРХИТЕКТУРА
Примеры категорий | Файл Архитектуры | Описание | КАТЕГОРИЯ | Статус | Дата | Комментарий
Архитектура | 000-architecture.md | Архтиектура схематически всего проекта | Архитектура | ЗАВЕРШЕНА | 2026-01-30
Bybit | 001-global-toml-create-template-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию шаблона global.toml в корне проекта. Задача включает добавление базовых полей для логирования и общих параметров бота. | Архитектура
Выгрузка данных | 002-exchange-toml-create-template-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию шаблона exchange.toml в корне проекта. Задача фокусируется на добавлении полей для endpoint'ов Bybit и rate-limits. | Архитектура
Нормализация данных | 003-config-types-create-config-structs.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/config/types.rs с основными структурами. Задача включает определение GlobalConfig, ExchangeConfig, BotConfig и FullConfig. | Архитектура
Обучение Python | 004-config-loader-implement-basic-load-functions.md | Этот файл описывает задачу по реализации базовых функций загрузки в src/config/loader.rs. Задача охватывает функции load_global, load_exchange и load_bot с чтением TOML. | Архитектура
Бэктест Python | 005-config-loader-implement-merge-override-logic.md | Этот файл описывает задачу по реализации слияния конфигов в src/config/loader.rs. Задача фокусируется на переопределении полей bot над global и exchange. | Архитектура
Стратегия торгов | 006-config-loader-add-validation-rules-checks.md | Этот файл описывает задачу по добавлению валидации загруженных конфигов в src/config/loader.rs. Задача включает проверки на обязательные поля и положительные значения thresholds. | Архитектура
Live торговля | 007-dump-rs-create-binary-cli-structure.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/bin/dump.rs с базовой CLI-структурой. Задача включает настройку argparse для symbol, days и output path. | Выгрузка данных
Интеграция Rust - Python | 008-data-dump-implement-parquet-writing-logic.md | Этот файл описывает задачу по реализации записи обновлений в parquet в src/data/dump.rs. Задача охватывает схему колонок и append-режим для сырых данных. | Выгрузка данных
Утилиты | 009-data-types-create-core-lob-structs.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/data/types.rs с основными типами. Задача включает определения Level, Update enum и Snapshot структуры. | Выгрузка данных
Тесты | 010-data-orderbook-create-basic-struct-constructor.md | Этот файл описывает задачу по созданию базовой структуры OrderBook в src/data/orderbook.rs. Задача фокусируется на полях bids/asks и простом new-конструкторе. | Выгрузка данных
Документация | 011-data-orderbook-implement-apply-update-logic.md | Этот файл описывает задачу по реализации метода apply_update в src/data/orderbook.rs. Задача фокусируется на обработке разных типов Update (snapshot, delta add/remove) с сохранением сортировки и целостности. | Выгрузка данных
Волатильность - Log Returns | 012-data-orderbook-add-mid-price-calculation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению метода get_mid_price в src/data/orderbook.rs. Задача включает расчёт mid-price из топовых bid/ask и кэширование для производительности. | Выгрузка данных
| 013-data-orderbook-implement-top-n-levels.md | Этот файл описывает задачу по реализации метода get_top_n в src/data/orderbook.rs. Задача возвращает фиксированное количество уровней (20) с bid и ask для snapshot. | Выгрузка данных
| 014-data-websocket-create-connection-function.md | Этот файл описывает задачу по созданию функции connect в src/data/websocket.rs. Задача включает базовое tungstenite подключение к Bybit websocket с subscribe на orderbook channel. | Bybit
| 015-data-websocket-implement-message-parsing.md | Этот файл описывает задачу по реализации парсинга сообщений в src/data/websocket.rs. Задача преобразует JSON от биржи в enum Update с обработкой snapshot и delta. | Выгрузка данных
| 016-data-snapshot-create-build-function.md | Этот файл описывает задачу по созданию функции build_snapshot в src/data/snapshot.rs. Задача формирует фиксированный Snapshot из OrderBook с 20 уровнями bid/ask. | Выгрузка данных
| 017-ml-types-create-inference-output-structs.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/ml/types.rs с типами вывода модели. Задача включает enum Signal и struct InferenceOutput с logits/probs/confidence. | Интеграция Rust - Python
| 018-ml-tensor-implement-normalization-functions.md | Этот файл описывает задачу по реализации нормализации в src/ml/tensor.rs. Задача охватывает (p-mid)/mid, log(volume) и rolling z-score по окну. Это нормализация уже в Rust, в live-боте, прямо перед inference. | Интеграция Rust - Python, Нормализация данных
| 019-ml-tensor-create-build-input-tensor.md | Этот файл описывает задачу по созданию функции build_input_tensor в src/ml/tensor.rs. Задача формирует ort::Tensor<f32> с правильным shape для LiT модели. | Интеграция Rust - Python
| 020-ml-onnx-create-model-session-struct.md | Этот файл описывает задачу по созданию структуры Model с ort::Session в src/ml/onnx.rs. Задача включает метод load с проверкой пути к lit.onnx. | Интеграция Rust - Python
| 021-ml-onnx-implement-infer-method.md | Этот файл описывает задачу по реализации метода infer в src/ml/onnx.rs. Задача включает вызов session.run с входным тензором и парсинг вывода в InferenceOutput. | Интеграция Rust - Python
| 022-ml-onnx-add-model-warmup-run.md | Этот файл описывает задачу по добавлению warm-up inference при загрузке модели в src/ml/onnx.rs. Задача использует dummy тензор для избежания первого вызова latency spike. | Интеграция Rust - Python
| 023-ml-onnx-add-error-handling-wrapper.md | Этот файл описывает задачу по добавлению обработки ошибок OrtError в src/ml/onnx.rs. Задача преобразует ошибки в anyhow::Result с контекстом для логирования. | Интеграция Rust - Python
| 024-trading-types-create-core-structs.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/trading/types.rs с основными типами. Задача включает enum TradeDirection, OrderIntent и FilledOrder структуры. | Live торговля
| 025-trading-position-create-manager-struct.md | Этот файл описывает задачу по созданию PositionManager в src/trading/position_manager.rs. Задача включает поля для size, entry_price и unrealized_pnl. | Live торговля
| 026-trading-position-implement-update-from-fill.md | Этот файл описывает задачу по реализации update_from_fill в src/trading/position_manager.rs. Задача обновляет позицию и PnL на основе полученного fill от биржи. | Live торговля
| 027-trading-execution-create-signal-processing.md | Этот файл описывает задачу по созданию функции execute_signal в src/trading/execution.rs. Задача переводит InferenceOutput в список OrderIntent с thresholds из config. | Live торговля
| 028-trading-execution-add-position-sizing-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению расчёта размера позиции в src/trading/execution.rs. Задача учитывает risk limits и текущую позицию для генерации intents. | Live торговля
| 029-risk-types-create-limits-struct.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/risk/types.rs с RiskLimits. Задача включает поля для max_position, daily_loss и min_edge. | Live торговля
| 030-risk-manager-create-basic-struct.md | Этот файл описывает задачу по созданию RiskManager структуры в src/risk/risk_manager.rs. Задача включает поля для limits, current_pnl и trading_allowed флага. | Live торговля
| 031-risk-manager-implement-check-before-trade.md | Этот файл описывает задачу по реализации метода check_before_trade в src/risk/risk_manager.rs. Задача проверяет OrderIntent на соответствие limits и возвращает Allowed или Blocked с причиной. | Live торговля
| 032-risk-manager-add-daily-loss-tracking.md | Этот файл описывает задачу по добавлению трекинга daily_pnl и reset в src/risk/risk_manager.rs. Задача включает автоматический reset по времени и hard_stop при превышении. | Live торговля
| 033-risk-manager-implement-update-pnl-method.md | Этот файл описывает задачу по реализации update_pnl от unrealized в src/risk/risk_manager.rs. Задача обновляет текущий PnL и проверяет drawdown limits. | Live торговля
| 034-utils-logger-create-init-function.md | Этот файл описывает задачу по созданию функции init_logger в src/utils/logger.rs. Задача настраивает tracing-subscriber с json-форматом и ротацией файлов в bots/XXX/logs/. | Утилиты
| 035-utils-helpers-add-time-utils-functions.md | Этот файл описывает задачу по добавлению утилит времени в src/utils/helpers.rs. Задача включает now_unix_ms, duration_since и human-readable форматы. | Утилиты
| 036-run-bot-create-cli-argument-parsing.md | Этот файл описывает задачу по реализации парсинга аргументов в src/bin/run-bot.rs. Задача использует clap для --config пути и --mode (live/dry-run). | Архитектура
| 037-run-bot-implement-main-loop-structure.md | Этот файл описывает задачу по созданию основного async loop в src/bin/run-bot.rs. Задача включает инициализацию websocket, orderbook и inference в цикле. | Live торговля
| 038-run-bot-add-config-load-at-startup.md | Этот файл описывает задачу по загрузке полного конфига в src/bin/run-bot.rs. Задача вызывает config::loader и инициализирует RiskManager и Model. | Live торговля
| 039-trading-order-manager-create-basic-struct.md | Этот файл описывает задачу по созданию OrderManager структуры в src/trading/order_manager.rs. Задача включает HashMap активных ордеров и клиент для Bybit REST/websocket. | Live торговля
| 040-trading-order-manager-implement-place-order.md | Этот файл описывает задачу по реализации place_order async метода в src/trading/order_manager.rs. Задача отправляет limit/market ордер через REST с retry и logging. | Live торговля
| 041-trading-order-manager-implement-cancel-order.md | Этот файл описывает задачу по реализации cancel_order async метода в src/trading/order_manager.rs. Задача отправляет отмену через REST с обработкой ошибок и удалением из active_orders. | Live торговля
| 042-trading-order-manager-implement-fills-handling.md | Этот файл описывает задачу по реализации обработки fills от websocket в src/trading/order_manager.rs. Задача обновляет position_manager и risk_manager на основе полученных fill-сообщений. | Live торговля
| 043-data-websocket-add-reconnect-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению reconnect с backoff в src/data/websocket.rs. Задача включает exponential retry и resubscribe на channel после разрыва. | Bybit
| 044-trading-execution-integrate-risk-check.md | Этот файл описывает задачу по интеграции RiskManager check_before_trade в src/trading/execution.rs. Задача блокирует генерацию intents если риск возвращает Blocked. | Live торговля
| 045-run-bot-implement-update-processing-loop.md | Этот файл описывает задачу по реализации обработки обновлений в главном loop src/bin/run-bot.rs. Задача применяет update к orderbook, строит snapshot и вызывает inference. | Live торговля
| 046-run-bot-add-inference-to-signal-flow.md | Этот файл описывает задачу по добавлению вызова ml infer в loop src/bin/run-bot.rs. Задача получает сигнал и передаёт в execution для генерации intents. | Live торговля
| 047-utils-logger-add-structured-event-logging.md | Этот файл описывает задачу по добавлению structured логгинга событий в src/utils/logger.rs. Задача включает trace/debug/info для orderbook updates, signals и trades. | Утилиты
| 048-create-mod-rs-for-all-modules.md | Этот файл описывает задачу по созданию mod.rs файлов во всех src/ подпапках. Задача объявляет pub mod и re-export ключевых типов для удобного импорта. | Архитектура
| 049-tests-create-orderbook-integration-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию первого интеграционного теста в tests/orderbook_integration.rs. Задача проверяет apply_update на серии дельт с consistency checks. | Тесты
| 050-tests-create-snapshot-tensor-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию теста snapshot_to_tensor в tests/snapshot_to_tensor.rs. Задача проверяет правильный shape и значения нормализации тензора. | Тесты
| 051-python-lab-create-pyproject-toml.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла pyproject.toml в python_lab/. Задача включает добавление зависимостей для torch, polars, numpy и других основных библиотек. | Обучение Python
| 052-python-lab-create-dataset-py-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/dataset.py в python_lab/. Задача фокусируется на базовой структуре класса Dataset с загрузкой parquet из bots/XXX/data/raw/. | Обучение Python
| 053-python-lab-implement-parquet-loading-polars.md | Этот файл описывает задачу по реализации загрузки данных с помощью polars в src/dataset.py. Задача включает чтение нескольких parquet файлов и сортировку по timestamp. | Обучение Python
| 054-python-lab-add-event-time-snapshot-formation.md | Стратегия обучения. LiT использует Ternary classification (up/down/flat) на short-term horizon (1–10 событий вперед, mid-price change > +epsilon → up, < -epsilon → down, else flat) . Этот файл описывает задачу по добавлению формирования event-time последовательностей в src/dataset.py. Задача создаёт окна последних N событий для каждого снапшота. | Обучение Python | Стратегия на этапе обучения( в старом был Тройно барьер) |  | В наших текущих задачах (из уже написанных имён) стратегия выбора LONG/SHORT (лейблы для обучения) будет прописываться в задаче 054-python-lab-add-event-time-snapshot-formation.md (или в ближайшей следующей по dataset, когда добавляем лейблы к снапшотам). Это логично, потому что лейблы формируются именно на этапе preprocessing в dataset.py (вместе со снапшотами и нормализацией). По документам LiT (Frontiers 2025) и похожим моделям (TransLOB, TLOB, DeepLOB из 2020–2025): LiT использует ternary classification (up/down/flat) на short-term horizon (1–10 событий вперед, mid-price change > +epsilon → up, < -epsilon → down, else flat). Epsilon часто volatility-scaled или fixed (0.01–0.1%).
| 055-python-lab-implement-rolling-normalization-logic.md | Этот файл описывает задачу по реализации rolling нормализации в src/dataset.py. Задача применяет z-score, (p-mid)/mid и log(volume) по окну для стабильности обучения. | Нормализация данных
| 056-python-lab-create-lit-model-py-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла src/lit_model.py в python_lab/. Задача включает базовую структуру класса LiTModel с patching и transformer encoder. | Обучение Python
| 057-python-lab-implement-patching-embedding-layer.md | Этот файл описывает задачу по реализации patching и positional embedding в src/lit_model.py. Задача делит LOB-снапшот на патчи и добавляет эмбеддинги. | Обучение Python
| 058-python-lab-add-transformer-encoder-layers.md | Этот файл описывает задачу по добавлению transformer encoder блоков в src/lit_model.py. Задача включает multi-head attention и feed-forward с dropout. | Обучение Python
| 059-python-lab-implement-forward-pass-and-output.md | Этот файл описывает задачу по реализации метода forward в src/lit_model.py. Задача возвращает logits для 3 классов (up/down/flat) из финального слоя. | Обучение Python
| 060-python-lab-create-train-py-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла scripts/train.py в python_lab/. Задача включает argparse для --symbol, --epochs, --batch_size и базовую структуру обучения. | Обучение Python
| 061-python-lab-implement-train-loop-basics.md | Этот файл описывает задачу по реализации базового цикла обучения в scripts/train.py. Задача включает загрузку модели, датасета и запуск optimizer + loss в эпохах. | Обучение Python
| 062-python-lab-add-early-stopping-callback.md | Этот файл описывает задачу по добавлению EarlyStopping callback в scripts/train.py. Задача мониторит val_loss и останавливает обучение при отсутствии улучшения. | Обучение Python
| 063-python-lab-implement-basic-checkpointing-val-loss.md | Реализовать базовый механизм сохранения модели в train.py. Задача — обеспечить сохранение best_model.h5 исключительно по минимизации Validation Loss. Это технический фундамент для предотвращения потери прогресса при обучении. | Обучение Python
| 064-python-lab-add-optuna-hyperparam-tuning.md | Этот файл описывает задачу по интеграции Optuna в scripts/train.py. Задача оборачивает обучение в objective функцию для поиска lr, dropout и batch_size. | Обучение Python
| 065-python-lab-create-export-onnx-py-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла scripts/export_onnx.py. Задача загружает обученную модель и экспортирует её в ONNX с torch.onnx.export. | Интеграция Rust - Python
| 066-python-lab-implement-onnx-export-validation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению проверки экспортированной модели в scripts/export_onnx.py. Задача использует onnx.checker для валидации и тестовый forward pass. | Интеграция Rust - Python
| 067-python-lab-create-backtest-py-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла scripts/backtest.py. Задача включает argparse для --symbol и --model_path с базовой структурой симуляции. | Бэктест Python
| 068-python-lab-implement-backtest-signal-simulation.md | Этот файл описывает задачу по реализации генерации сигналов в scripts/backtest.py. Задача загружает ONNX модель и прогоняет holdout данные для предсказаний. | Бэктест Python
| 069-python-lab-add-backtest-pnl-calculation.md | Этот файл описывает задачу по расчёту PnL в scripts/backtest.py. Задача учитывает slippage, fees и позицию с обновлением equity curve. | Бэктест Python
| 070-python-lab-add-backtest-metrics-plotting.md | Этот файл описывает задачу по добавлению метрик и графиков в scripts/backtest.py. Задача вычисляет sharpe, drawdown и рисует equity curve с matplotlib. | Бэктест Python
| 071-python-lab-add-wandb-logging-integration.md | Этот файл описывает задачу по интеграции wandb для логирования метрик в scripts/train.py. Задача включает инициализацию wandb и логгирование loss, accuracy и MCC. | Обучение Python
| 072-python-lab-implement-focal-loss-for-imbalance.md | Этот файл описывает задачу по реализации Focal Loss в scripts/train.py. Задача заменяет стандартный cross-entropy для борьбы с imbalance классов up/down/flat. | Обучение Python
| 073-python-lab-add-walk-forward-validation-split.md | Этот файл описывает задачу по реализации walk-forward split в src/dataset.py. Задача делит данные на rolling train/val окна без look-ahead leakage. | Обучение Python
| 074-python-lab-create-fine-tune-script-variant.md | Этот файл описывает задачу по созданию варианта скрипта fine-tune.py в scripts/. Задача загружает pre-trained модель и fine-tune только на последних днях данных. | Обучение Python
| 075-python-lab-implement-shap-explainability.md | Этот файл описывает задачу по интеграции SHAP в scripts/train.py или отдельном скрипте. Задача вычисляет feature importance для LOB уровней и сохраняет отчёты. | Утилиты | Пока не нужно - показывает Статистику влияния индкаторов, а у меня только сырые данные
| 076-bots-create-symbol-list-toml-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию файла bots/symbols.toml в корне bots/. Задача включает список символов с метаданными exchange и priority. | Live торговля
| 077-bots-add-template-config-toml-file.md | Этот файл описывает задачу по созданию шаблона config.toml в bots/template/. Задача включает все возможные поля с комментариями и дефолтными значениями. | Live торговля
| 078-run-bot-add-dry-run-simulation-mode.md | Этот файл описывает задачу по добавлению dry-run режима в src/bin/run-bot.rs. Задача логирует intents без реальной отправки ордеров на биржу. | Live торговля
| 079-monitoring-create-latency-histogram-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению гистограмм latency в src/monitoring/ (пока пустая). Задача измеряет время snapshot → infer → execution и логирует p50/p99. | Утилиты
| 080-tests-create-risk-gates-integration-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию теста risk_gates в tests/risk_gates.rs. Задача проверяет блокировку trade при превышении max_position и daily_loss. | Тесты
| 081-python-lab-implement-mcc-metric-calculation.md | Этот файл описывает задачу по реализации Matthews Correlation Coefficient в scripts/train.py. Задача добавляет MCC как ключевую метрику для оценки качества модели на imbalance данных. | Обучение Python
| 082-python-lab-add-precision-recall-at-threshold.md | Этот файл описывает задачу по добавлению precision@threshold и recall@threshold в scripts/train.py. Задача вычисляет метрики для разных порогов вероятностей (0.4, 0.6 и т.д.). | Обучение Python
| 083-python-lab-create-config-yaml-for-training.md | Этот файл описывает задачу по созданию примера конфиг-файла yaml в python_lab/. Задача включает параметры модели, датасета, обучения и экспорта для --config в train.py. | Обучение Python
| 084-python-lab-implement-config-loading-from-yaml.md | Этот файл описывает задачу по добавлению загрузки yaml-конфига в scripts/train.py. Задача использует pyyaml для чтения и передачи параметров в модель/датасет. | Обучение Python
| 085-python-lab-add-data-augmentation-techniques.md | Этот файл описывает задачу по реализации аугментации данных в src/dataset.py. Задача добавляет лёгкий шум к ценам/объёмам и сдвиг снапшотов для улучшения обобщения. | Обучение Python
| 086-python-lab-implement-training-calibration-monitoring.md | Интегрировать расчет ECE (Expected Calibration Error) и построение Reliability Diagrams прямо в процесс обучения (как метрику в Tensorboard/WandB). Цель — видеть в реальном времени, если модель начинает страдать от overconfidence (слишком уверена в ошибках) по мере роста эпох. | Обучение Python
| 087-python-lab-add-onnx-export-with-input-signature.md | Этот файл описывает задачу по улучшению экспорта ONNX в scripts/export_onnx.py. Задача указывает input_names, output_names и dynamic_axes для совместимости с Rust. | Интеграция Rust - Python
| 088-python-lab-create-onnx-inference-test-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию тестового скрипта onnx_inference_test.py в scripts/. Задача загружает lit.onnx и проверяет inference на dummy тензоре. | Интеграция Rust - Python
| 089-tests-create-execution-flow-integration-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию теста execution_flow в tests/execution_flow.rs. Задача симулирует полный цикл: mock signal → intents → place → fill → position update. | Тесты
| 090-tests-create-config-merge-integration-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию теста config_merge в tests/config_merge.rs. Задача проверяет правильное переопределение полей при слиянии global + exchange + bot. | Тесты
| 091-tests-create-websocket-mock-helpers.md | Этот файл описывает задачу по созданию моков websocket в tests/websocket_mock.rs. Задача включает генерацию фейковых Update для симуляции биржевых сообщений без реального подключения. | Тесты
| 092-tests-add-full-cycle-mock-test.md | Этот файл описывает задачу по созданию end-to-end теста в tests/full_cycle_mock.rs. Задача симулирует websocket → orderbook → tensor → infer → execution → position в одном тесте. | Тесты
| 093-utils-helpers-add-price-formatting-utils.md | Этот файл описывает задачу по добавлению функций форматирования цен и qty в src/utils/helpers.rs. Задача включает round_to_step и human-readable вывод для логов. | Утилиты
| 094-utils-helpers-add-clamping-and-math-utils.md | Этот файл описывает задачу по реализации clamp, percent_change и других math утилит в src/utils/helpers.rs. Задача обеспечивает безопасные расчёты в trading и risk. | Утилиты
| 095-run-bot-add-shutdown-graceful-handling.md | Этот файл описывает задачу по добавлению graceful shutdown в src/bin/run-bot.rs. Задача ловит SIGINT/SIGTERM, отменяет все ордера и сохраняет позицию. | Live торговля
| 096-monitoring-add-latency-timer-wrapper.md | Этот файл описывает задачу по созданию простого latency-таймера в src/monitoring/. Задача оборачивает критические вызовы (infer, update) с измерением времени. | Утилиты
| 097-python-lab-add-tensorboard-logging-integration.md | Этот файл описывает задачу по интеграции TensorBoard в scripts/train.py. Задача логирует loss, accuracy и histograms для визуализации в tensorboard. | Интеграция Rust - Python
| 098-python-lab-implement-learning-rate-scheduler.md | Этот файл описывает задачу по добавлению LR scheduler в scripts/train.py. Задача использует ReduceLROnPlateau или CosineAnnealing для улучшения сходимости. | Обучение Python
| 099-python-lab-create-preprocess-validation-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию скрипта preprocess_validation.py в scripts/. Задача проверяет parquet на NaN, дубли, сортировку и корректность mid-price. | Обучение Python
| 100-docs-create-add-new-token-workflow.md | Этот файл описывает задачу по созданию чек-листа добавления новой монеты в docs/. Задача включает mkdir bots/XXX, dump, train, export и запуск run-bot. | Live торговля
| 101-python-lab-implement-class-imbalance-handling.md | Этот файл описывает задачу по добавлению обработки imbalance в src/dataset.py. Задача включает oversampling minority классов или weighted sampler для DataLoader. | Обучение Python
| 102-python-lab-add-custom-loss-functions-options.md | Этот файл описывает задачу по реализации альтернативных loss-функций в scripts/train.py. Задача позволяет выбирать между cross-entropy, focal и dice loss через конфиг. | Обучение Python
| 103-python-lab-implement-deep-architecture-audit-logging.md | Реализовать детальный аудит архитектуры с записью в файл отчета (artifacts/model_report.txt). Использовать библиотеки типа torchinfo для расчета FLOPs, оценки потребления памяти и receptive field. Это нужно для документации и сравнительного анализа экспериментов "постфактум". | Обучение Python
| 104-python-lab-implement-gradient-clipping.md | Этот файл описывает задачу по добавлению gradient clipping в scripts/train.py. Задача предотвращает exploding gradients с помощью torch.nn.utils.clip_grad_norm_. | Обучение Python
| 105-python-lab-add-mixed-precision-training-amp.md | Этот файл описывает задачу по интеграции Automatic Mixed Precision в scripts/train.py. Задача использует torch.amp для ускорения на GPU и снижения памяти. | Обучение Python
| 106-python-lab-create-data-split-stratified-logic.md | Этот файл описывает задачу по реализации stratified split по лейблам в src/dataset.py. Задача обеспечивает баланс классов в train/val/test без временного leakage. | Обучение Python
| 107-python-lab-implement-custom-collate-fn-for-batching.md | Этот файл описывает задачу по созданию custom collate_fn в src/dataset.py. Задача правильно батчит последовательности разной длины с padding. | Обучение Python
| 108-python-lab-add-learning-rate-finder-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию отдельного скрипта lr_finder.py в scripts/. Задача реализует LR range test для подбора оптимального learning rate. | Обучение Python
| 109-python-lab-implement-model-evaluation-on-holdout.md | Этот файл описывает задачу по добавлению финальной оценки на holdout в scripts/train.py. Задача вычисляет метрики после обучения и сохраняет confusion matrix. | Обучение Python
| 110-python-lab-create-model-comparison-notebook.md | Этот файл описывает задачу по созданию ноутбука notebooks/model_comparison.ipynb. Задача сравнивает разные конфигурации LiT (layers, heads) по метрикам. | Утилиты
| 111-python-lab-add-class-weights-to-loss.md | Этот файл описывает задачу по добавлению class weights в loss-функцию в scripts/train.py. Задача вычисляет веса на основе частоты классов и передаёт их в CrossEntropyLoss. | Обучение Python
| 112-python-lab-implement-confidence-threshold-evaluation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению оценки precision/recall при разных confidence thresholds в scripts/train.py. Задача строит график и выбирает оптимальный порог для gating. | Обучение Python
| 113-python-lab-implement-volatility-scaled-label-epsilon.md | Реализовать функцию вычисления epsilon для разметки классов (up/down/flat), масштабируемую от локальной волатильности mid‑price. epsilon используется исключительно на этапе формирования labels и не участвует в trading или backtest логике. | Обучение Python | Уточнить ,как здесь АИ собирается расчитывать волатильность монеты всего за несколько секунд? Надо же обычно денвная волатильность. Как вообще эту проблему решают в интернете конкуренты и расчитывают волатильность для скапльпинга в интернете?
| 114-python-lab-add-leaky-relu-activation-option.md | Этот файл описывает задачу по добавлению опции LeakyReLU вместо ReLU в src/lit_model.py. Задача позволяет выбирать активацию через конфиг для лучшей градиентной стабильности. | Обучение Python
| 115-python-lab-implement-layer-normalization-in-transformer.md | Этот файл описывает задачу по добавлению LayerNorm после attention и FFN в src/lit_model.py. Задача стабилизирует обучение в глубоких слоях. | Нормализация данных
| 116-python-lab-add-dropout-layers-in-model.md | Этот файл описывает задачу по реализации dropout в src/lit_model.py. Задача добавляет dropout после attention и FFN с параметром из конфига. | Обучение Python
| 117-python-lab-create-training-config-validation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению проверки конфига обучения в scripts/train.py. Задача проверяет наличие обязательных полей и разумные значения (lr > 0, epochs > 0). | Обучение Python
| 118-python-lab-implement-seed-setting-for-reproducibility.md | Этот файл описывает задачу по установке random seed в scripts/train.py. Задача фиксирует torch.manual_seed, numpy.random.seed и random.seed для воспроизводимости. | Обучение Python
| 119-python-lab-add-multi-gpu-support-ddp.md | Этот файл описывает задачу по добавлению поддержки DistributedDataParallel в scripts/train.py. Задача позволяет запуск на нескольких GPU с torch.distributed. | Обучение Python
| 120-python-lab-implement-advanced-metric-checkout-strategy.md | Реализовать логику сохранения альтернативных чекпоинтов на основе торговых метрик (Max MCC, Max F1-Score или Max Precision). Часто модель с минимальным loss не является лучшей для торговли. Скрипт должен сохранять 3 лучших модели: best_loss.h5, best_mcc.h5, best_precision.h5 для последующего сравнения. | Обучение Python
| 121-python-lab-add-residual-connections-in-model.md | Этот файл описывает задачу по добавлению residual connections в src/lit_model.py. Задача реализует skip-connections вокруг attention и FFN блоков для лучшей градиентной пропускаемости. | Обучение Python
| 122-python-lab-implement-positional-encoding-options.md | Этот файл описывает задачу по реализации разных типов positional encoding в src/lit_model.py. Задача позволяет выбирать sinusoidal или learned embeddings через конфиг. | Обучение Python
| 123-python-lab-add-multi-head-attention-customization.md | Этот файл описывает задачу по настройке количества голов attention в src/lit_model.py. Задача делает параметр heads конфигурируемым и добавляет scaled dot-product. | Обучение Python
| 124-python-lab-implement-feed-forward-network-layer.md | Этот файл описывает задачу по реализации feed-forward сети в transformer блоках src/lit_model.py. Задача добавляет два линейных слоя с GELU/LeakyReLU и dropout. | Обучение Python
| 125-python-lab-create-model-config-class.md | Этот файл описывает задачу по созданию класса ModelConfig в src/lit_model.py. Задача определяет все гиперпараметры модели (layers, dim, heads, dropout и т.д.) для передачи из yaml. | Обучение Python
| 126-python-lab-implement-model-from-config-factory.md | Этот файл описывает задачу по созданию фабричной функции from_config в src/lit_model.py. Задача строит модель на основе словаря конфига для удобства train.py. | Обучение Python
| 127-python-lab-implement-cli-startup-sanity-check.md | Реализовать краткий консольный вывод (Sanity Check) при самом старте скрипта обучения. Цель — мгновенная визуальная проверка: "Input tensor shape совпадает с конфигом?", "Output shape равен 3 классам?". Это защита от запуска "тяжелого" обучения с неверными размерностями. | Обучение Python
| 128-python-lab-implement-learning-rate-warmup-scheduler.md | Этот файл описывает задачу по добавлению warmup scheduler в scripts/train.py. Задача реализует linear warmup за первые warmup_steps эпох. | Обучение Python
| 129-python-lab-create-data-loader-with-persistent-workers.md | Этот файл описывает задачу по оптимизации DataLoader в src/dataset.py. Задача добавляет num_workers, pin_memory и persistent_workers для ускорения на GPU. | Обучение Python
| 130-python-lab-add-profiler-for-training-bottlenecks.md | Этот файл описывает задачу по интеграции torch.profiler в scripts/train.py. Задача позволяет запускать профилирование одной эпохи для поиска bottleneck в данных или модели. | Обучение Python
| 131-python-lab-add-l2-regularization-weight-decay.md | Этот файл описывает задачу по добавлению L2-регуляризации (weight decay) в scripts/train.py. Задача передаёт weight_decay в optimizer для предотвращения переобучения. | Обучение Python
| 132-python-lab-implement-gradient-accumulation-steps.md | Этот файл описывает задачу по реализации gradient accumulation в scripts/train.py. Задача позволяет эффективно обучать с большим effective batch size на ограниченной видеопамяти. | Обучение Python
| 133-python-lab-create-custom-metrics-logging-callback.md | Этот файл описывает задачу по созданию кастомного callback в scripts/train.py. Задача логирует precision@threshold, MCC и F1 после каждой эпохи. | Обучение Python
| 134-python-lab-add-model-versioning-and-tagging.md | Этот файл описывает задачу по добавлению версионирования моделей в scripts/train.py. Задача сохраняет модель с именем lit-v{version}-{mcc}.h5 и тегами (дата, commit hash). | Обучение Python
| 135-python-lab-implement-on-the-fly-data-validation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению проверки данных во время обучения в src/dataset.py. Задача проверяет отсутствие NaN, отрицательных объёмов и корректность mid-price. | Обучение Python
| 136-python-lab-create-training-log-file-per-symbol.md | Этот файл описывает задачу по созданию лога обучения в bots/<symbol>/logs/train.log. Задача перенаправляет вывод print и tqdm в файл. | Обучение Python
| 137-python-lab-add-model-architecture-visualization.md | Этот файл описывает задачу по визуализации архитектуры модели в scripts/train.py. Задача использует torchviz или torchsummary для сохранения графа в PNG. | Обучение Python
| 138-python-lab-implement-cross-validation-fold-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению k-fold cross-validation в scripts/train.py. Задача (опционально) запускает обучение на нескольких фолдах для оценки стабильности. | Обучение Python
| 139-python-lab-create-backtest-with-slippage-simulation.md | Этот файл описывает задачу по улучшению backtest.py с учётом slippage. Задача добавляет симуляцию execution price (mid + spread/2) и комиссий. | Обучение Python
| 140-python-lab-add-backtest-equity-curve-plot.md | Этот файл описывает задачу по добавлению построения equity curve в scripts/backtest.py. Задача рисует график накопленной прибыли/убытков с matplotlib и сохраняет в bots/<symbol>/model/. | Бэктест Python
| 141-python-lab-add-model-quantization-awareness-training.md | Этот файл описывает задачу по добавлению quantization-aware training в scripts/train.py. Задача использует torch.quantization для подготовки модели к будущему INT8 inference в Rust. | Обучение Python
| 142-python-lab-implement-onnx-dynamic-axes-export.md | Этот файл описывает задачу по улучшению экспорта ONNX в scripts/export_onnx.py. Задача задаёт dynamic_axes для batch и sequence dimensions для гибкости в Rust. | Интеграция Rust - Python
| 143-python-lab-create-onnx-runtime-inference-comparison.md | Этот файл описывает задачу по созданию скрипта onnx_runtime_test.py в scripts/. Задача сравнивает PyTorch forward и ONNX inference на одном тензоре для проверки точности. | Обучение Python
| 144-python-lab-add-backtest-with-fees-and-slippage-config.md | Этот файл описывает задачу по добавлению конфигурируемых fees и slippage в scripts/backtest.py. Задача позволяет задавать taker/maker fee и spread multiplier через yaml. | Бэктест Python
| 145-python-lab-implement-backtest-position-sizing-rules.md | Этот файл описывает задачу по реализации правил sizing позиции в scripts/backtest.py. Задача применяет risk % от equity и max_pos из конфига. | Бэктест Python
| 146-python-lab-add-backtest-drawdown-stop-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению симуляции drawdown stop в scripts/backtest.py. Задача останавливает торговлю при превышении max_drawdown_pct. | Бэктест Python
| 147-python-lab-create-backtest-report-generation.md | Этот файл описывает задачу по генерации отчёта в scripts/backtest.py. Задача сохраняет JSON с метриками (sharpe, winrate, max DD) и equity curve в bots/<symbol>/model/. | Бэктест Python
| 148-python-lab-implement-backtest-signal-threshold-optimization.md | Этот файл описывает задачу по оптимизации thresholds в backtest.py. Задача прогоняет разные prob пороги и выбирает лучший по sharpe или profit factor. | Бэктест Python
| 149-docs-create-training-pipeline-workflow.md | Этот файл описывает задачу по созданию документа в docs/ о полном пайплайне обучения. Задача описывает последовательность: dump → preprocess → train → export → backtest. | Обучение Python
| 150-docs-create-live-inference-validation-checklist.md | Этот файл описывает задачу по созданию чек-листа в docs/ для проверки inference в Rust. Задача включает сравнение Python vs Rust на одних и тех же снапшотах. | Интеграция Rust - Python
| 151-python-lab-implement-model-ensemble-training-and-averaging.md | Реализовать эксперимент с ensemble‑моделями. Обучать несколько LiT моделей с разными seeds, сохранять чекпоинты и реализовать усреднение logits при inference и backtest. | Обучение Python
| 152-python-lab-implement-uncertainty-estimation-via-monte-carlo-dropout.md | Реализовать оценку неопределённости предсказаний через Monte‑Carlo Dropout. Выполнять 10–30 forward‑pass с активным dropout, вычислять variance / confidence и использовать их в backtest и gating. | Обучение Python
| 153-python-lab-create-backtest-with-position-and-daily-limits.md | Добавить в backtest симуляцию risk‑лимитов: max_position и max_daily_loss. При превышении — блокировка новых входов или остановка торговли. | Бэктест Python
| 154-add-backtest-log-returns-volatility-filters.md | Блокировка торговли при экстремальной rolling volatility (Log Returns на окне 100-200 тиков mid-price). Динамическая корректировка confidence thresholds на основе Log Returns volatility. ВАЖНО: Волатильность рассчитывается через std(log(mid_i / mid_{i-1})) на скользящем event-окне. | Волатильность - Log Returns |  |  |  | Волатильность у нас через Log Returns. Значит все задачи, связанные с Волатильностью - должны быть через Log Returns. Что мы и сделали. Если будем менять волатильность, то все задачи волатильности менять сразу.
| 155-implement-log-returns-adaptive-confidence-thresholds.md | Реализовать динамическую адаптацию confidence-thresholds (probability cutoffs) в backtest в зависимости от текущей rolling volatility (Log Returns схема). При высокой volatility → повышать threshold, при низкой → ослаблять. ВАЖНО: Волатильность = std(log-returns mid-price) на окне ~100 тиков. | Волатильность - Log Returns
| 156-python-lab-add-backtest-reduce-only-and-latency-simulation.md | Объединённая задача: реализовать reduce‑only режим (закрытие позиции без открытия новой). добавить симуляцию latency между сигналом и execution для реализма | Бэктест Python
| 157-python-lab-implement-backtest-metrics-optimization-and-recovery-analysis.md | Реализовать расширенный анализ backtest: 1. оптимизация thresholds по Sharpe ratio. 2. анализ восстановления после drawdown (recovery time, max recovery period) | Бэктест Python
| 158-python-lab-implement-backtest-report-generation-html-and-pdf.md | Добавить генерацию отчётов backtest в HTML и PDF форматах. Использовать matplotlib / jinja2 / reportlab для сохранения equity curve и ключевых метрик. | Бэктест Python
| 159-docs-create-training-and-backtest-best-practices-guide.md | Создать документ в docs/ с best‑practices по обучению LiT и интерпретации backtest. Описать acceptable ranges для Sharpe, drawdown, MCC и признаки overfitting. | Документация
| 160-docs-create-rust-python-inference-and-backtest-consistency-checks.md | Создать чек‑листы и гайды для: 1. проверки числового совпадения Python vs Rust inference. 2. сравнения live‑результатов Rust и Python backtest (PnL, сигналы) | Интеграция Rust - Python
| 161-python-lab-implement-backtest-with-confidence-gating.md | Этот файл описывает задачу по добавлению gating по confidence в scripts/backtest.py. Задача торгует только когда prob > threshold из конфига для LONG/SHORT. | Бэктест Python
| 162-python-lab-add-backtest-with-multiple-symbols-support.md | Этот файл описывает задачу по поддержке нескольких символов в scripts/backtest.py. Задача запускает backtest по списку из symbols.toml и аггрегирует метрики. | Бэктест Python
| 163-python-lab-create-backtest-portfolio-level-metrics.md | Этот файл описывает задачу по расчёту portfolio-метрик в scripts/backtest.py. Задача суммирует PnL по нескольким символам с корреляцией и общим drawdown. | Бэктест Python
| 164-python-lab-implement-backtest-with-randomized-latency.md | Этот файл описывает задачу по добавлению randomized latency simulation в scripts/backtest.py. Задача моделирует задержки websocket/inference для реалистичного PnL. | Бэктест Python
| 165-python-lab-add-backtest-with-order-book-spoofing-simulation.md | Этот файл описывает задачу по симуляции spoofing в scripts/backtest.py. Задача генерирует fake large orders для проверки robustness модели. | Бэктест Python
| 166-python-lab-create-final-model-selection-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию скрипта select_best_model.py в scripts/. Задача сравнивает backtest-метрики разных чекпоинтов и выбирает лучший для экспорта. | Бэктест Python
| 167-python-lab-implement-rust-python-inference-parity-check.md | Этот файл описывает задачу по созданию скрипта parity_check.py в scripts/. Задача генерирует тензоры, запускает Python и Rust inference и сравнивает outputs. | Обучение Python
| 168-python-lab-add-deployment-dockerfile-for-training.md | Этот файл описывает задачу по созданию Dockerfile в python_lab/ для обучения. Задача включает torch с CUDA и запуск train.py в контейнере. | Обучение Python
| 169-docs-create-project-deployment-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию документа в docs/ о деплое live-бота. Задача описывает pm2/supervisor, Docker и restart policy для Rust бинарника. | Обучение Python
| 170-docs-create-common-pitfalls-and-debugging-tips.md | Этот файл описывает задачу по созданию документа в docs/ о типичных ошибках. Задача включает проблемы с нормализацией, websocket reconnect и risk gates. | Обучение Python
| 171-python-lab-implement-backtest-with-multi-timeframe-context.md | Этот файл описывает задачу по добавлению multi-timeframe контекста в scripts/backtest.py. Задача аггрегирует сигналы с resampled 1s/5s барами для дополнительного фильтра. | Бэктест Python
| 172-python-lab-add-backtest-with-market-regime-detection.md | Этот файл описывает задачу по реализации detection market regime в scripts/backtest.py. Задача определяет trending/mean-reversion по ADX или volatility и адаптирует thresholds. | Бэктест Python
| 173-python-lab-create-backtest-with-overfitting-checks.md | Этот файл описывает задачу по добавлению проверок на overfitting в scripts/backtest.py. Задача сравнивает in-sample vs out-of-sample метрики и флагает подозрительные расхождения. | Бэктест Python
| 174-python-lab-implement-backtest-with-monte-carlo-simulation.md | Этот файл описывает задачу по Monte-Carlo симуляции в scripts/backtest.py. Задача рандомизирует последовательность событий для оценки robustness стратегии. | Бэктест Python
| 175-python-lab-add-backtest-with-sharpe-bootstrap-confidence.md | Этот файл описывает задачу по bootstrap для Sharpe ratio в scripts/backtest.py. Задача вычисляет confidence interval для оценки статистической значимости. | Бэктест Python
| 176-python-lab-create-final-model-deployment-pipeline.md | Этот файл описывает задачу по созданию пайплайна deploy_model.sh в python_lab/. Задача автоматизирует train → backtest → export для выбранного символа. | Бэктест Python
| 177-docs-create-python-to-rust-model-migration-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию гайда миграции модели в docs/. Задача описывает шаги от Python чекпоинта до Rust ONNX с parity checks. | Утилиты
| 178-docs-create-performance-optimization-tips.md | Этот файл описывает задачу по созданию документа в docs/ о оптимизации latency. Задача включает советы по tensor build, ONNX providers и Rust профилированию. | Утилиты
| 179-docs-create-multi-token-management-workflow.md | Этот файл описывает задачу по созданию workflow для нескольких токенов в docs/. Задача описывает параллельный запуск ботов и общий risk на portfolio уровне. | Live торговля
| 180-docs-create-project-contribution-and-style-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию гайда по стилю кода в docs/. Задача определяет rustfmt, clippy правила и Python black/isort для consistency. | Утилиты
| 181-implement-log-returns-volatility-sizing-market-risk.md | (Risk Parity подход) Реализовать расчет размера позиции на основе Mid-Price Volatility через Log Returns. Формула: Size ~ Target_Risk / Log_Returns_Volatility. Цель: Стабилизировать волатильность PnL. Если рынок бешеный — снижаем лот, если спокойный — повышаем. ВАЖНО: Волатильность = std(log(mid_i / mid_{i-1})) на окне 60-100 тиков. | Волатильность - Log Returns
| 182-python-lab-add-backtest-with-trailing-stop-logic.md | Этот файл описывает задачу по добавлению trailing stop в scripts/backtest.py. Задача перемещает SL за ценой при прибыльной позиции для фиксации прибыли. | Бэктест Python
| 183-python-lab-create-backtest-with-break-even-stop.md | Этот файл описывает задачу по реализации break-even stop в scripts/backtest.py. Задача перемещает SL в точку входа после достижения определённого профита. | Бэктест Python
| 184-python-lab-implement-backtest-with-time-based-exit.md | Этот файл описывает задачу по добавлению time-based exit в scripts/backtest.py. Задача закрывает позицию через фиксированное время если нет противоположного сигнала. | Бэктест Python
| 185-python-lab-add-backtest-with-news-event-filter.md | Этот файл описывает задачу по фильтру новостей в scripts/backtest.py. Задача блокирует торговлю в окна высоковолатильных событий (опционально по календарю). | Бэктест Python
| 186-python-lab-create-advanced-metrics-calculation-module.md | Этот файл описывает задачу по созданию модуля advanced_metrics.py в src/. Задача вычисляет Calmar ratio, Sortino и Profit Factor для детального отчёта. | Утилиты
| 187-python-lab-implement-backtest-with-pyfolio-integration.md | Этот файл описывает задачу по интеграции pyfolio в scripts/backtest.py. Задача генерирует tear sheet с анализом returns и risk. | Бэктест Python
| 188-python-lab-add-backtest-with-bootstrap-statistical-tests.md | Этот файл описывает задачу по bootstrap тестам в scripts/backtest.py. Задача оценивает значимость метрик через resampling returns. | Бэктест Python
| 189-docs-create-advanced-backtest-interpretation-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию гайда интерпретации advanced backtest в docs/. Задача объясняет, как отличать overfitting от реального edge. | Бэктест Python
| 190-docs-create-final-project-summary-and-next-steps.md | Этот файл описывает задачу по созданию summary проекта в docs/. Задача подводит итоги реализованного и предлагает roadmap для GPU inference и multi-token. | Утилиты
| 191-implement-backtest-log-returns-dynamic-threshold-adjustment.md | Реализовать динамическую корректировку thresholds в scripts/backtest.py на основе Log Returns volatility. Адаптирует confidence пороги на основе недавней производительности модели И волатильности mid-price. ВАЖНО: Волатильность = std(log-returns) на окне ~100 событий. | Волатильность - Log Returns
| 192-python-lab-add-backtest-with-signal-strength-weighting.md | Этот файл описывает задачу по взвешиванию сигналов по strength в scripts/backtest.py. Задача увеличивает размер позиции для high-confidence предсказаний. | Бэктест Python
| 193-python-lab-create-backtest-with-out-of-sample-validation.md | Этот файл описывает задачу по добавлению строгой out-of-sample проверки в scripts/backtest.py. Задача гарантирует, что thresholds оптимизированы только на train части. | Бэктест Python
| 194-python-lab-implement-backtest-with-cumulative-pnl-tracking.md | Этот файл описывает задачу по детальному трекингу cumulative PnL в scripts/backtest.py. Задача включает running max equity для точного drawdown расчёта. | Бэктест Python
| 195-python-lab-add-backtest-with-trade-log-export.md | Этот файл описывает задачу по экспорту лога трейдов в CSV в scripts/backtest.py. Задача сохраняет entry/exit, size, pnl и signal prob для анализа. | Бэктест Python
| 196-python-lab-create-advanced-feature-engineering-module.md | Этот файл описывает задачу по созданию модуля advanced_features.py в src/. Задача добавляет engineered features (imbalance, volume delta) для optional input в модель. | Обучение Python | Пока не нужен - это индикаторы, а мы пока торгуем по сырым данным
| 197-python-lab-implement-hybrid-model-with-handcrafted-features.md | Этот файл описывает задачу по гибридной модели в src/lit_model.py. Задача конкатенирует handcrafted features с transformer output для late fusion. | Обучение Python | Пока не нужна гибридная модель
| 198-python-lab-add-ablation-study-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию ablation_study.py в scripts/. Задача систематически отключает компоненты модели и сравнивает метрики. | Утилиты
| 199-docs-create-advanced-strategy-gating-techniques.md | Этот файл описывает задачу по документированию gating техник в docs/. Задача описывает confidence, volatility и regime filters для live trading. | Утилиты
| 200-docs-create-project-maintenance-and-update-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию гайда по обслуживанию проекта в docs/. Задача включает обновление зависимостей, re-train моделей и migration на новые версии ort/torch. | Утилиты
| 201-python-lab-implement-backtest-with-kelly-criterion-sizing.md | Этот файл описывает задачу по реализации Kelly criterion для sizing в scripts/backtest.py. Задача рассчитывает оптимальный fraction от equity на основе исторической winrate и payoff ratio. | Бэктест Python
| 202-python-lab-add-backtest-with-pyrrho-risk-parity.md | Этот файл описывает задачу по интеграции risk parity allocation в scripts/backtest.py. Задача распределяет capital по символам на основе inverse volatility для portfolio. | Бэктест Python
| 203-python-lab-create-backtest-with-forward-testing-mode.md | Этот файл описывает задачу по добавлению forward testing режима в scripts/backtest.py. Задача симулирует live-like последовательный re-train и test на новых данных. | Бэктест Python
| 204-python-lab-implement-backtest-with-expectancy-calculation.md | Этот файл описывает задачу по расчёту expectancy per trade в scripts/backtest.py. Задача вычисляет средний ожидаемый PnL на трейд для оценки edge. | Бэктест Python
| 205-python-lab-add-backtest-with-trade-duration-analysis.md | Этот файл описывает задачу по анализу длительности трейдов в scripts/backtest.py. Задача строит histogram holding time и корреляцию с PnL. | Бэктест Python
| 206-python-lab-create-final-project-benchmark-comparison.md | Этот файл описывает задачу по созданию benchmark_comparison.py в scripts/. Задача сравнивает LiT backtest с buy-and-hold и simple moving average стратегиями. | Утилиты
| 207-python-lab-implement-model-interpretability-with-lime.md | Этот файл описывает задачу по интеграции LIME для локальной интерпретации в scripts/backtest.py. Задача объясняет индивидуальные предсказания на ключевых трейдах. | Бэктест Python
| 208-python-lab-add-final-model-robustness-checks.md | Этот файл описывает задачу по robustness тестам в scripts/train.py. Задача добавляет noise injection и adversarial examples для проверки стабильности. | Обучение Python
| 209-docs-create-complete-project-overview-diagram.md | Этот файл описывает задачу по созданию диаграммы архитектуры в docs/. Задача рисует flowchart от dump до live trading с Rust и Python частями. | Утилиты
| 210-docs-create-license-and-contribution-guidelines.md | Этот файл описывает задачу по добавлению LICENSE файла и CONTRIBUTING.md в корень. Задача определяет open-source лицензию и правила вклада в проект. | Утилиты
| 211-python-lab-implement-uncertainty-sizing-epistemic.md | (Оценка "компетентности" модели) Реализовать уменьшение позиции на основе Epistemic Uncertainty (через Monte-Carlo Dropout дисперсию). Цель: Если модель выдает нестабильный прогноз (разные нейроны "спорят", паттерн не знаком) — мы режем позу до нуля, даже если вероятность высокая. "Я не знаю, что это". | Бэктест Python
| 212-python-lab-add-backtest-with-max-exposure-limits.md | Этот файл описывает задачу по добавлению лимитов exposure в scripts/backtest.py. Задача ограничивает общую открытую позицию по всем символам в % от equity. | Бэктест Python
| 213-python-lab-create-backtest-with-scenario-analysis.md | Этот файл описывает задачу по scenario analysis в scripts/backtest.py. Задача симулирует stress events (flash crash, high volatility) для проверки robustness. | Утилиты
| 214-python-lab-implement-backtest-with-cvar-calculation.md | Этот файл описывает задачу по расчёту Conditional Value at Risk в scripts/backtest.py. Задача оценивает tail risk как альтернативу max drawdown. | Бэктест Python
| 215-python-lab-add-backtest-with-ulcer-index-metric.md | Этот файл описывает задачу по добавлению Ulcer Index в метрики backtest.py. Задача измеряет глубину и длительность drawdown для pain assessment. | Бэктест Python
| 216-python-lab-create-final-strategy-optimization-report.md | Этот файл описывает задачу по генерации финального отчёта оптимизации в scripts/backtest.py. Задача сохраняет heatmap thresholds vs metrics для выбора параметров. | Бэктест Python
| 217-python-lab-implement-model-distillation-experiment.md | Этот файл описывает задачу по distillation большой модели в маленькую в scripts/train.py. Задача создаёт student model для faster inference в Rust. | Обучение Python
| 218-python-lab-add-quantization-post-training.md | Этот файл описывает задачу по post-training quantization в scripts/export_onnx.py. Задача конвертирует модель в INT8 для снижения latency в Rust. | Интеграция Rust - Python
| 219-docs-create-final-project-performance-summary.md | Этот файл описывает задачу по созданию summary всех backtest результатов в docs/. Задача аггрегирует метрики по символам и portfolio. | Бэктест Python
| 220-docs-create-future-improvements-and-research-ideas.md | Этот файл описывает задачу по созданию списка future ideas в docs/. Задача включает GPU ONNX, multi-modal input и reinforcement learning extensions. | Утилиты
| 221-implement-log-returns-volatility-targeting-portfolio.md | Реализовать volatility targeting на уровне equity/portfolio через Log Returns. Система масштабирует общий риск (exposure) так, чтобы удерживать целевую волатильность стратегии. ВАЖНО: Расчет через rolling std(log-returns) для каждой монеты + portfolio-level aggregation. | Волатильность - Log Returns
| 222-python-lab-add-backtest-with-max-concurrent-trades-limit.md | Этот файл описывает задачу по добавлению лимита одновременных трейдов в scripts/backtest.py. Задача ограничивает количество открытых позиций по всем символам. | Бэктест Python
| 223-trading-execution-add-confidence-based-sizing.md | Этот файл описывает задачу по реализации sizing на основе confidence в src/trading/execution.rs. Задача внедряет логику (исследованную в задаче 247) в Live бота для увеличения позиции при сильных сигналах. | Live торговля
| 224-python-lab-implement-backtest-with-recovery-factor-metric.md | Этот файл описывает задачу по расчёту recovery factor в scripts/backtest.py. Задача оценивает отношение net profit к max drawdown для качества восстановления. | Бэктест Python
| 225-python-lab-add-backtest-with-trade-win-streak-analysis.md | Этот файл описывает задачу по анализу winning/losing streaks в scripts/backtest.py. Задача вычисляет максимальные серии выигрышей/проигрышей для оценки consistency. | Бэктест Python
| 226-python-lab-create-complete-backtest-dashboard-script.md | Этот файл описывает задачу по созданию dashboard.py в scripts/. Задача генерирует interactive HTML с графиками и метриками с помощью plotly. | Утилиты
| 227-python-lab-implement-model-pruning-experiment.md | Этот файл описывает задачу по pruning модели в scripts/train.py. Задача удаляет низко-весовые связи для снижения размера модели без потери accuracy. | Обучение Python
| 228-python-lab-add-onnx-simplifier-post-processing.md | Этот файл описывает задачу по упрощению ONNX модели в scripts/export_onnx.py. Задача использует onnx-simplifier для оптимизации графа перед Rust load. | Интеграция Rust - Python
| 229-docs-create-complete-deployment-and-monitoring-guide.md | Этот файл описывает задачу по созданию гайда по деплойменту и мониторингу в docs/. Задача включает Docker, pm2 и alerting на drawdown/loss. | Утилиты
| 230-docs-create-final-lessons-learned-and-retrospective.md | Этот файл описывает задачу по созданию retrospective документа в docs/. Задача суммирует уроки проекта, что сработало/не сработало в LiT скальпинге. | Утилиты
| 231-run-bot-implement-multi-token-parallel-launch.md | Этот файл описывает задачу по реализации параллельного запуска нескольких ботов в src/bin/run-bot.rs. Задача использует tokio::spawn для независимых инстансов по конфигам из списка символов. | Live торговля
| 232-run-bot-add-shared-balance-tracker-for-portfolio.md | Этот файл описывает задачу по добавлению shared balance tracker в src/bin/run-bot.rs. Задача синхронизирует баланс между несколькими токенами для portfolio risk. | Live торговля
| 233-trading-order-manager-add-post-only-order-support.md | Этот файл описывает задачу по поддержке post-only ордеров в src/trading/order_manager.rs. Задача добавляет флаг и fallback на cancel если не maker. | Live торговля
| 234-trading-order-manager-implement-iceberg-order-simulation.md | Этот файл описывает задачу по симуляции iceberg orders в src/trading/order_manager.rs. Задача разбивает большой ордер на маленькие visible части. | Live торговля
| 235-risk-manager-add-portfolio-level-risk-gates.md | Этот файл описывает задачу по portfolio risk gates в src/risk/risk_manager.rs. Задача аггрегирует exposure по всем токенам и блокирует новые входы при превышении. | Live торговля
| 236-ml-onnx-add-gpu-provider-fallback.md | Этот файл описывает задачу по добавлению GPU fallback в src/ml/onnx.rs. Задача пробует CUDA/TensorRT providers с fallback на CPU. | Интеграция Rust - Python
| 237-data-orderbook-optimize-with-fixed-size-vec.md | Этот файл описывает задачу по оптимизации storage в src/data/orderbook.rs. Задача заменяет BTreeMap на fixed Vec<Level> для top 20 и faster access. | Нормализация данных
| 238-run-bot-add-latency-measurement-in-loop.md | Этот файл описывает задачу по измерению latency в главном loop src/bin/run-bot.rs. Задача логирует время от update до order placement. | Live торговля
| 239-trading-execution-add-min-edge-bps-filter.md | Этот файл описывает задачу по добавлению min edge in bps фильтра в src/trading/execution.rs. Задача блокирует вход если ожидаемый edge ниже конфига. | Live торговля
| 240-utils-helpers-add-sofmax-and-sigmoid-functions.md | Этот файл описывает задачу по добавлению softmax и sigmoid в src/utils/helpers.rs. Задача реализует numerical stable версии для post-processing logits если нужно. | Утилиты
| 241-run-bot-add-per-token-logging-isolation.md | Этот файл описывает задачу по изоляции логов per-token в src/bin/run-bot.rs. Задача перенаправляет logger в bots/<symbol>/logs/ с уникальным именем файла для каждого инстанса. | Live торговля
| 242-trading-order-manager-add-order-book-placement-simulation.md | Этот файл описывает задачу по симуляции placement на основе стакана в src/trading/order_manager.rs. Задача проверяет slippage перед отправкой реального ордера. | Live торговля
| 243-add-log-returns-volatility-limits-adjustment.md | Реализовать динамическую настройку limits в src/risk/risk_manager.rs через Log Returns volatility. Задача масштабирует max_position на основе rolling volatility mid-price (Log Returns схема). ВАЖНО: Использовать Welford's online algorithm для расчета std(log-returns) в реальном времени без задержек. | Волатильность - Log Returns
| 244-ml-tensor-add-optional-handcrafted-features-input.md | Этот файл описывает задачу по поддержке handcrafted features в src/ml/tensor.rs. Задача конкатенирует imbalance/volume delta к основному тензору если включено в config. | Live торговля
| 245-data-snapshot-add-timestamp-and-metadata-fields.md | Этот файл описывает задачу по добавлению metadata в Snapshot в src/data/snapshot.rs. Задача включает timestamp, mid_price и volume imbalance для логирования и gating. | Live торговля
| 246-run-bot-implement-signal-rate-limiting.md | Этот файл описывает задачу по rate-limit сигналов в src/bin/run-bot.rs. Задача предотвращает слишком частые входы (min time between trades per symbol). | Live торговля
| 247-python-lab-implement-confidence-sizing-aleatoric.md | (Агрессивность на четких паттернах) Реализовать масштабирование позиции на основе силы предсказания (Aleatoric Confidence). Формула: Size ~ (Probability_UP - Threshold). Цель: Если модель видит "верняк" (очень знакомый паттерн, высокая вероятность) — мы увеличиваем сайз. "Я уверена в этом движении". | Live торговля
| 248-utils-logger-add-latency-histogram-export.md | Этот файл описывает задачу по экспорту latency histograms в src/utils/logger.rs. Задача сохраняет p50/p99/p999 в json для анализа после запуска. | Live торговля
| 249-tests-add-multi-token-parallel-test-mock.md | Этот файл описывает задачу по созданию теста parallel bots в tests/multi_token_mock.rs. Задача симулирует запуск нескольких инстансов с shared mock websocket. | Тесты
| 250-tests-add-onnx-gpu-fallback-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту GPU fallback в tests/onnx_providers.rs. Задача проверяет load модели с CUDA если доступно, иначе CPU без ошибки. | Интеграция Rust - Python
| 251-run-bot-add-order-book-level-monitoring.md | Этот файл описывает задачу по добавлению мониторинга уровней стакана в src/bin/run-bot.rs. Задача логирует top bid/ask spread и imbalance для debugging live поведения. | Live торговля
| 252-trading-order-manager-add-time-in-force-options.md | Этот файл описывает задачу по поддержке time-in-force (GTC, IOC) в src/trading/order_manager.rs. Задача добавляет параметр в place_order для контроля lifetime ордера. | Live торговля
| 253-risk-manager-add-trailing-drawdown-stop.md | Этот файл описывает задачу по реализации trailing drawdown stop в src/risk/risk_manager.rs. Задача перемещает stop-level за equity при прибылях. | Live торговля
| 254-ml-onnx-add-batch-inference-support.md | Этот файл описывает задачу по поддержке batch=1+ в src/ml/onnx.rs. Задача позволяет infer нескольких тензоров за раз если добавим multi-token batch. | Интеграция Rust - Python
| 255-data-websocket-add-subscribe-multiple-symbols.md | Этот файл описывает задачу по подписке на несколько символов в src/data/websocket.rs. Задача мультиплексирует channels для shared connection в multi-token режиме. | Bybit
| 256-run-bot-implement-shared-websocket-for-multi-token.md | Этот файл описывает задачу по shared websocket connection в src/bin/run-bot.rs. Задача использует один connection для всех токенов с routing updates по symbol. | Live торговля
| 257-trading-execution-add-spoofing-detection-filter.md | Этот файл описывает задачу по простому spoofing detection в src/trading/execution.rs. Задача блокирует сигнал если sudden large volume без price move. | Live торговля
| 258-utils-helpers-add-rolling-statistics-functions.md | Этот файл описывает задачу по добавлению rolling mean/std в src/utils/helpers.rs. Задача реализует efficient онлайн расчёты для volatility и imbalance. | Утилиты
| 259-tests-add-latency-measurement-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту latency в tests/latency_benchmark.rs. Задача измеряет end-to-end время от update до intent в mock цикле. | Тесты
| 260-tests-add-multi-token-integration-test.md | Этот файл описывает задачу по интеграционному тесту multi-token в tests/multi_token_integration.rs. Задача запускает 2–3 mock бота параллельно с shared risk. | Тесты
| 261-run-bot-add-dynamic-config-reload-support.md | Этот файл описывает задачу по реализации reload конфига без рестарта в src/bin/run-bot.rs. Задача мониторит config.toml на изменения и перезагружает thresholds/risk limits. | Live торговля
| 262-trading-order-manager-add-order-amendment-support.md | Этот файл описывает задачу по поддержке amendment ордеров в src/trading/order_manager.rs. Задача позволяет менять price/size активного ордера через API. | Live торговля
| 263-risk-manager-add-correlation-based-exposure-limit.md | Этот файл описывает задачу по correlation exposure limit в src/risk/risk_manager.rs. Задача снижает max_position для коррелированных пар (BTC/ETH). | Live торговля
| 264-ml-tensor-add-rolling-statistics-cache.md | Этот файл описывает задачу по кэшированию rolling stats в src/ml/tensor.rs. Задача хранит последние N mid_price для быстрой z-score без recalculate. | Интеграция Rust - Python
| 265-data-orderbook-add-volume-weighted-mid-price.md | Этот файл описывает задачу по volume-weighted mid в src/data/orderbook.rs. Задача рассчитывает альтернативный mid_price для лучшей нормализации. | Live торговля
| 266-run-bot-implement-emergency-close-all-positions.md | Этот файл описывает задачу по emergency close all в src/bin/run-bot.rs. Задача добавляет hotkey или signal для отмены ордеров и закрытия позиции. | Live торговля
| 267-trading-execution-add-multi-horizon-signal-fusion.md | Этот файл описывает задачу по fusion сигналов разных horizon в src/trading/execution.rs. Задача комбинирует short-term LiT с longer context для gating. | Live торговля
| 268-utils-logger-add-daily-log-rotation-by-size.md | Этот файл описывает задачу по size-based rotation логов в src/utils/logger.rs. Задача ограничивает размер файла и создаёт новые по достижении лимита. | Утилиты
| 269-tests-add-emergency-shutdown-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту emergency shutdown в tests/emergency_close.rs. Задача симулирует signal и проверяет cancel all + position zero. | Тесты
| 270-tests-add-correlation-risk-gate-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту correlation gates в tests/correlation_risk.rs. Задача проверяет блокировку при высокой корреляции позиций. | Тесты
| 271-run-bot-add-health-check-endpoint.md | Этот файл описывает задачу по добавлению простого health-check эндпоинта в src/bin/run-bot.rs. Задача запускает мини-сервер (axum) на localhost:port для проверки статуса бота и позиции. | Live торговля
| 272-trading-order-manager-add-order-status-polling.md | Этот файл описывает задачу по реализации polling статуса ордеров в src/trading/order_manager.rs. Задача периодически запрашивает REST API для синхронизации fills если websocket пропускает. | Live торговля
| 273-risk-manager-add-max-open-orders-limit.md | Этот файл описывает задачу по добавлению лимита открытых ордеров в src/risk/risk_manager.rs. Задача блокирует новые place если активных ордеров > max_open_orders. | Live торговля
| 274-ml-onnx-add-tensorrt-provider-support.md | Этот файл описывает задачу по поддержке TensorRT в src/ml/onnx.rs. Задача добавляет fallback на TensorRT provider для максимальной скорости inference на NVIDIA. | Интеграция Rust - Python
| 275-data-websocket-add-ping-pong-heartbeat.md | Этот файл описывает задачу по реализации heartbeat ping-pong в src/data/websocket.rs. Задача отправляет ping каждые 30 сек и reconnect при отсутствии pong. | Выгрузка данных
| 276-run-bot-add-automatic-restart-on-crash.md | Этот файл описывает задачу по добавлению auto-restart в src/bin/run-bot.rs. Задача использует loop с try-catch и restart после panic или error. | Live торговля
| 277-trading-execution-add-asymmetric-thresholds.md | Этот файл описывает задачу по асимметричным thresholds в src/trading/execution.rs. Задача позволяет разные пороги для LONG и SHORT (long > 0.45, short < -0.35). | Live торговля
| 278-utils-logger-add-telegram-alert-on-critical.md | Этот файл описывает задачу по добавлению Telegram alerts в src/utils/logger.rs. Задача отправляет сообщения при hard_stop, large loss или disconnect. | Утилиты
| 279-tests-add-heartbeat-reconnect-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту heartbeat и reconnect в tests/websocket_reconnect.rs. Задача симулирует потерю pong и проверяет resubscribe. | Тесты
| 280-tests-add-asymmetric-threshold-execution-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту асимметричных thresholds в tests/execution_asymmetric.rs. Задача проверяет разные пороги для buy/sell intents. | Тесты
| 281-run-bot-add-prometheus-metrics-endpoint.md | Этот файл описывает задачу по добавлению Prometheus metrics в src/bin/run-bot.rs. Задача экспонирует endpoint /metrics с PnL, latency, trades count и position size. | Live торговля
| 282-trading-order-manager-add-retry-with-backoff.md | Этот файл описывает задачу по реализации retry с exponential backoff в src/trading/order_manager.rs. Задача повторяет place/cancel при 429 rate-limit или transient errors. | Live торговля
| 283-risk-manager-add-max-daily-trade-count-limit.md | Этот файл описывает задачу по лимиту количества трейдов в день в src/risk/risk_manager.rs. Задача блокирует новые входы после достижения max_trades_per_day. | Live торговля
| 284-ml-tensor-implement-padding-for-seq-len.md | Этот файл описывает задачу по padding/truncation последовательностей в src/ml/tensor.rs. Задача приводит все снапшоты к фиксированной seq_len модели с zero-padding. | Интеграция Rust - Python
| 285-data-snapshot-add-imbalance-ratio-calculation.md | Этот файл описывает задачу по расчёту bid/ask imbalance в src/data/snapshot.rs. Задача добавляет поле total_bid_vol / total_ask_vol для gating в execution. | Live торговля
| 286-run-bot-implement-position-sync-with-rest-api.md | Этот файл описывает задачу по периодической синхронизации позиции через REST в src/bin/run-bot.rs. Задача проверяет websocket fills и корректирует local state. | Live торговля
| 287-trading-execution-add-max-spread-filter.md | Этот файл описывает задачу по фильтру по spread в src/trading/execution.rs. Задача блокирует торговлю если top bid/ask spread > max_spread_bps из config. | Live торговля
| 288-utils-helpers-add-twap-price-calculation.md | Этот файл описывает задачу по реализации TWAP (time-weighted average price) в src/utils/helpers.rs. Задача усредняет mid_price по N последним снапшотам. | Утилиты
| 289-tests-add-order-amendment-test-scenarios.md | Этот файл описывает задачу по тестам order amendment в tests/order_amendment.rs. Задача проверяет change price/size активного ордера через mock API. | Тесты
| 290-tests-add-volatility-risk-gate-test.md | Этот файл описывает задачу по тесту volatility-based limits в tests/volatility_risk.rs. Задача симулирует high vol и проверяет уменьшение max_position. | Тесты
| 291-dataset.py-add-label-stability-window-voting.md | Добавить сглаживание меток через локальное голосование по окну событий. Лейбл up/down/flat определяется не по одному будущему событию, а по согласованности нескольких. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 292-dataset.py-implement-flat-class-downweighting.md | Реализовать целенаправленное ослабление вклада класса flat в обучении. Это снижает риск коллапса модели в постоянное предсказание neutral. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 293-dataset.py-add-ambiguous-label-masking-zone.md | Добавить “soft mask” для примеров, где ¦Δmid¦ близко к ε. Такие примеры либо исключаются из loss, либо получают пониженный вес. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 294-train.py-add-class-conditional-loss-scaling.md | Масштабировать loss отдельно для up, down и flat на основе их эмпирической сложности, а не только частоты. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 295-train.py-add-confidence-penalty-regularizer.md | Добавить регуляризацию, штрафующую чрезмерную уверенность logits (overconfident softmax). Это снижает деградацию calibration. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 296-train.py-add-logit-margin-regularization.md | Ввести margin‑регуляризацию между классами up/down и flat. Модель должна быть уверенной, только когда паттерн реально отличается. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 297-dataset.py-add-horizon-consistency-augmentation.md | Добавить обучение на нескольких близких горизонтах (e.g. k, k±1) для повышения устойчивости к смене масштаба события. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 298-train.py-add-entropy-tracking-during-training.md | Отслеживать энтропию выхода модели по эпохам. Это позволяет обнаружить преждевременную детерминацию или коллапс. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 299-python-lab-implement-post-training-temperature-scaling.md | Реализовать Power/Temperature Scaling как отдельный этап пост-процессинга. Это скрипт, который берет уже замороженную обученную модель и на валидационном наборе подбирает один коэффициент (Temperature), чтобы привести вероятности к реальной частоте событий (калибровка для продакшена). | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification
| 300-lit_model.py-add-neutral-separation-head.md | Добавить архитектурное разделение: отдельный head, отвечающий за flat vs non-flat, и под‑head для up vs down. Это стандартное решение для ternary LOB. | Стратегия Ternary Classification | Пока не делать. Это спорные задачи от ChatG. Только реализовыать, Если будут проблемы с Стратегний обучения Ternary Classification